## Sheet1
NO | 레벨 | ID | WBS명 | 시작예정일 | 종료예정일 | 작업자 | 산출물 | 실제시작일 | 실제종료일 | 품질프로젝트번호 | 작업상태
1 | 0 | 0 | 감사정보시스템 클라우드 전환 재구축(관리영역) | 2024-10-29 | 2025-04-28 |  |  | 2024-10-29 |  | P20242349211
2 | 1 | 1 | 프로젝트관리 | 2024-10-29 | 2025-04-28 |  |  | 2024-10-29 |  | P20242349211
3 | 2 | 1.1 | PMO관리(D등급 일반 프로젝트) | 2024-10-29 | 2025-04-28 |  |  | 2024-10-29 |  | P20242349211
4 | 3 | 1.1.1 | 프로젝트계획수립 | 2024-10-29 | 2024-11-27 |  |  | 2024-10-29 |  | P20242349211
5 | 4 | 1.1.1.1 | 프로젝트계획서작성 | 2024-10-29 | 2024-11-22 | 남상현 | 프로젝트계획서 | 2024-10-29 |  | P20242349211
6 | 4 | 1.1.1.3 | 프로젝트계획서승인(부장) | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 남상현 | 프로젝트계획서 |  |  | P20242349211
7 | 4 | 1.1.1.4 | 프로젝트착수보고 | 2024-11-18 | 2024-11-27 | 유경근 | 착수보고서 |  |  | P20242349211
8 | 3 | 1.1.2 | Cut-Over 계획수립 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  |  |  |  | P20242349211
9 | 4 | 1.1.2.1 | Cut-Over 계획서 작성 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 정재영 | Cut-Over 계획서 |  |  | P20242349211
10 | 3 | 1.1.3 | 프로젝트종료 | 2025-04-14 | 2025-04-28 |  |  |  |  | P20242349211
11 | 4 | 1.1.3.1 | 프로젝트인수인계 | 2025-04-21 | 2025-04-27 | 남상현 | 인수인계서 |  |  | P20242349211
12 | 4 | 1.1.3.2 | 프로젝트완료보고 | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 유경근 | 완료보고서 |  |  | P20242349211
13 | 2 | 1.3 | 품질관리 | 2024-11-11 | 2025-04-04 |  |  |  |  | P20242349211
14 | 3 | 1.3.2 | 단계말산출물검토(자체점검) | 2024-12-23 | 2025-04-04 |  |  |  |  | P20242349211
15 | 4 | 1.3.2.1 | 요구사항정의/분석/설계단계말산출물검토 | 2024-12-30 | 2025-01-03 |  |  |  |  | P20242349211
16 | 5 | 1.3.2.1.1 | 산출물 리뷰 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 남상현 | 리뷰 결과서 |  |  | P20242349211
17 | 5 | 1.3.2.1.2 | 요구사항추적표 작성 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 남상현 | 요구사항추적표 |  |  | P20242349211
18 | 4 | 1.3.2.2 | 구현/테스트단계말산출물검토 | 2025-03-17 | 2025-03-21 |  |  |  |  | P20242349211
19 | 5 | 1.3.2.2.1 | 산출물 리뷰 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 남상현 | 리뷰 결과서 |  |  | P20242349211
20 | 5 | 1.3.2.2.2 | 요구사항추적표 작성 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 남상현 | 요구사항추적표 |  |  | P20242349211
21 | 1 | 2 | 인프라구축 | 2024-10-29 | 2025-03-14 |  |  | 2024-10-29 |  | P20242349211
22 | 2 | 2.1 | 아키텍처정의 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  | 2024-10-29 |  | P20242349211
23 | 3 | 2.1.1 | 기술아키텍처정의서작성 | 2024-10-29 | 2024-11-22 | 조창현 | 기술아키텍처정의서 | 2024-10-29 |  | P20242349211
24 | 2 | 2.2 | 개발/운영 인프라구축 | 2024-10-29 | 2025-03-14 |  |  | 2024-10-29 |  | P20242349211
25 | 3 | 2.2.1 | 개발 환경 구축 | 2024-10-29 | 2024-11-08 |  |  | 2024-10-29 |  | P20242349211
26 | 3 | 2.2.2 | 테스트 환경 구축 | 2024-11-30 | 2024-12-13 |  |  |  |  | P20242349211
27 | 3 | 2.2.3 | 운영시스템 환경 구축 | 2024-12-13 | 2025-01-24 |  |  |  |  | P20242349211
28 | 3 | 2.2.4 | 인프라테스트 | 2025-03-10 | 2025-04-04 |  |  |  |  | P20242349211
29 | 4 | 2.2.4.1 | 인프라테스트계획및결과 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 김상익/조창현 | 인프라테스트계획및결과서 |  |  | P20242349211
30 | 4 | 2.2.4.2 | 성능테스트계획 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 김상익 | 성능테스트계획서 |  |  | P20242349211
31 | 4 | 2.2.4.3 | 가용성테스트계획 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 김상익/조창현 | 가용성테스트계획서 |  |  | P20242349211
32 | 4 | 2.2.4.4 | 구성점검평가보고 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 김상익/조창현 | 구성점검평가보고서 |  |  | P20242349211
33 | 4 | 2.2.4.5 | 성능테스트평가보고 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 김상익 | 성능테스트평가보고서 |  |  | P20242349211
34 | 4 | 2.2.4.6 | 가용성테스트평가보고 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 김상익/조창현 | 가용성테스트평가보고서 |  |  | P20242349211
35 | 1 | 3 | 감사정보시스템 클라우드 전환 재구축(개발) | 2024-10-29 | 2025-04-28 |  |  | 2024-10-29 |  | P20242349211
36 | 2 | 3.1 | 요구사항정의 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  | 2024-10-29 |  | P20242349211
37 | 3 | 3.1.1 | 요건정의 | 2024-10-29 | 2024-11-22 |  |  | 2024-10-29 |  | P20242349211
38 | 4 | 3.1.1.1 | 요구사항분석및정의 | 2024-10-29 | 2024-11-22 | 김병원 | 요구사항명세서 | 2024-10-29 |  | P20242349211
39 | 2 | 3.2 | 분석 | 2024-11-25 | 2024-12-06 |  |  |  |  | P20242349211
40 | 3 | 3.2.1 | 데이터분석 | 2024-11-25 | 2024-12-06 |  |  |  |  | P20242349211
41 | 4 | 3.2.1.1 | 업무ERD작성 | 2024-11-25 | 2024-12-06 | 김복희 | ERD |  |  | P20242349211
42 | 4 | 3.2.1.22 | 업무인스턴스및코드분석 | 2024-11-25 | 2024-12-06 | 김복희 | 업무인스턴스코드정의서 |  |  | P20242349211
43 | 3 | 3.2.2 | 사용자인터페이스분석 | 2024-11-25 | 2024-12-06 |  |  |  |  | P20242349211
44 | 4 | 3.2.2.1 | 사용자인터페이스식별 | 2024-11-25 | 2024-12-06 | 김병원 | 클라이언트화면목록,메뉴구조도 |  |  | P20242349211
45 | 3 | 3.2.3 | 시스템인터페이스분석 | 2024-11-25 | 2024-12-06 |  |  |  |  | P20242349211
46 | 4 | 3.2.3.1 | 시스템인터페이스식별및정의 | 2024-11-25 | 2024-12-06 | 김병원 | 시스템인터페이스목록 |  |  | P20242349211
47 | 2 | 3.3 | 설계 | 2024-12-02 | 2024-12-27 |  |  |  |  | P20242349211
48 | 3 | 3.3.1 | 데이터설계 | 2024-12-09 | 2024-12-27 |  |  |  |  | P20242349211
49 | 4 | 3.3.1.1 | 물리ERD작성 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 김복희 | ERD |  |  | P20242349211
50 | 4 | 3.3.1.2 | 업무인스턴스및코드설계 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 김복희 | 업무인스턴스코드정의서 |  |  | P20242349211
51 | 4 | 3.3.1.2 | 데이터클린징설계 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 김복희 | 데이터클린징결과서 |  |  | P20242349211
52 | 3 | 3.3.2 | 어플리케이션설계 | 2024-12-09 | 2024-12-20 |  |  |  |  | P20242349211
53 | 4 | 3.3.2.1 | 프로그램식별 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 김병원 | 프로그램목록 |  |  | P20242349211
54 | 4 | 3.3.2.3 | 배치프로그램목록정의 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 김병원 | 배치프로그램목록 |  |  | P20242349211
55 | 3 | 3.3.3 | 사용자인터페이스설계 | 2024-12-02 | 2024-12-27 |  |  |  |  | P20242349211
56 | 4 | 3.3.3.1 | 화면상세설계 | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 김병원 | 스토리보드 |  |  | P20242349211
57 | 3 | 3.3.4 | 시스템인터페이스설계 | 2024-11-25 | 2024-12-06 |  |  |  |  | P20242349211
58 | 4 | 3.3.4.1 | 시스템인터페이스식별및정의 | 2024-11-25 | 2024-12-06 | 김병원 | 시스템인터페이스목록 |  |  | P20242349211
59 | 3 | 3.3.5 | 테스트계획설계 | 2024-12-16 | 2024-12-27 |  |  |  |  | P20242349211
60 | 4 | 3.3.5.1 | 테스트계획수립 | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 정재영 | 테스트계획서 |  |  | P20242349211
61 | 2 | 3.4 | 구현 | 2024-12-30 | 2025-03-14 |  |  |  |  | P20242349211
62 | 3 | 3.4.1 | 데이터베이스구현 | 2024-12-30 | 2025-03-14 |  |  |  |  | P20242349211
63 | 4 | 3.4.1.1 | 데이터베이스생성 | 2024-12-30 | 2025-03-14 | 김복희 | DB모델생성 |  |  | P20242349211
64 | 3 | 3.4.2 | 어플리케이션구현 | 2024-12-30 | 2025-03-14 |  |  |  |  | P20242349211
65 | 4 | 3.4.2.1 | 업무공통프로그램구현 | 2024-12-30 | 2025-01-10 | 김병원 | 소스코드 |  |  | P20242349211
66 | 4 | 3.4.2.2 | 온라인프로그램구현 | 2024-12-30 | 2025-03-14 | 김병원 | 소스코드 |  |  | P20242349211
67 | 4 | 3.4.2.3 | 배치프로그램구현 | 2024-12-30 | 2025-03-14 | 김병원 | 소스코드 |  |  | P20242349211
68 | 3 | 3.4.3 | 단위테스트 | 2025-01-22 | 2025-03-14 |  |  |  |  | P20242349211
69 | 4 | 3.4.3.1 | 단위테스트설계 | 2025-01-22 | 2025-03-14 | 김병원 | 단위테스트케이스 (화면목록으로 대체) |  |  | P20242349211
70 | 2 | 3.5 | 테스트 | 2025-03-17 | 2025-04-15 |  |  |  |  | P20242349211
71 | 3 | 3.5.1 | 통합테스트 | 2025-03-10 | 2025-04-15 |  |  |  |  | P20242349211
72 | 4 | 3.5.1.1 | 통합테스트설계 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 김병원 | 통합테스트시나리오 |  |  | P20242349211
73 | 4 | 3.5.1.2 | 통합테스트실행및결과 | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 김병원 | 통합테스트결과서 |  |  | P20242349211
74 | 4 | 3.5.1.3 | 통합테스트평가 | 2025-05-04 | 2025-04-07 | 정재영 | 통합테스트평가보고서 |  |  | P20242349211
75 | 3 | 3.5.3 | 사용자인수테스트 | 2025-04-07 | 2025-04-15 |  |  |  |  | P20242349211
76 | 4 | 3.5.3.1 | 사용자인수테스트계획및결과 | 2025-04-07 | 2025-04-15 | 정재영 | 사용자인수테스트계획및결과서 |  |  | P20242349211
77 | 2 | 3.6 | 이행 | 2025-03-24 | 2025-04-18 |  |  |  |  | P20242349211
78 | 3 | 3.6.1 | 매뉴얼작성및교육 | 2025-03-24 | 2025-04-17 |  |  |  |  | P20242349211
79 | 4 | 3.6.1.1 | 사용자매뉴얼작성 | 2025-03-24 | 2025-04-17 | 김병원 | 사용자매뉴얼 |  |  | P20242349211
80 | 4 | 3.6.1.2 | 운영자매뉴얼작성 | 2025-03-24 | 2025-04-17 | 김병원 | 운영자매뉴얼 |  |  | P20242349211
81 | 3 | 3.6.2 | 시스템이행 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  |  |  |  | P20242349211
82 | 4 | 3.6.2.1 | 이행일정계획및점검 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 정재영 | 시스템이행작업점검표(컷오버타스크점검표) |  |  | P20242349211
83 | 4 | 3.6.2.3 | 가동(오픈) | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 유경근 | 운영시스템(오픈) |  |  | P20242349211
84 | 3 | 3.6.3 | 안정화 | 2025-04-21 | 2025-04-28 |  |  |  |  | P20242349211
85 | 4 | 3.6.3.1 | 안정화 수행 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 김병원 | 운영시스템 모니터링 |  |  | P20242349211
Formulas:
실제시작일 = [시작예정일]

## GUIDE
[업로드 가이드]
1.완료된 Task는 수정하지 마십시오.
2.레벨,WBS명,@@T-Level@@,산출물은 필수항목입니다.
3.레벨과 @@T-Level@@ 값은 동일하게 입력하셔야합니다.