## WBS
레벨 | WBS명 | 시작예정일 | 종료예정일 | 작업자 | 산출물
1 | E-Capital Market 플랫폼 구축 프로젝트 |  |  |  | 프로젝트 산출물 전체
1.1 | 프로젝트 관리 및 계약 관리 |  |  |  | 프로젝트 관리 계획서
1.2 | 계약 내용 우선 적용 정책 정의 (REQ-0001) |  |  |  | 계약 우선 적용 정책 문서
1.3 | 자본시장 Digitalization 마스터 플랜 검토 및 준수 계획 수립 (REQ-0007) |  |  |  | 디지털 전환 전략 정렬 보고서
1.4 | 시스템 개발 범위 정의 |  |  |  | 개발 범위 정의서
1.5 | 주요 개발 내용 분석 및 정의 (REQ-0002) |  |  |  | 주요 개발 내용 정의서
1.6 | E-Capital Market FX 전자거래 플랫폼 구축 (REQ-0003) |  |  |  | FX 전자거래 플랫폼
1.7 | FX 전자거래 플랫폼 요구사항 분석 |  |  |  | FX 플랫폼 요구사항 정의서
1.8 | FX 전자거래 채널 설계 및 개발 |  |  |  | FX 전자거래 채널 모듈
1.9 | 외부 FX 시장 연계 기능 개발 |  |  |  | 외부 FX 시장 연계 모듈
1.10 | Front/Middle/Back 통합 FX 표준 플랫폼 구축 (REQ-0004) |  |  |  | Front-To-Back 통합 플랫폼
1.11 | Front/Middle/Back 통합 아키텍처 설계 |  |  |  | 통합 아키텍처 설계서
1.12 | Front/Middle/Back 통합 플랫폼 개발 및 테스트 |  |  |  | 통합 플랫폼 테스트 결과서
1.13 | 서울외국환중개(SMB) API 연계 구현 (REQ-0005) |  |  |  | SMB API 연계 모듈
1.14 | SMB API 분석 및 인터페이스 설계 |  |  |  | SMB API 인터페이스 설계서
1.15 | SMB API 연동 개발 및 테스트 |  |  |  | SMB API 연동 테스트 결과서
1.16 | 전자거래 초기 플랫폼 및 알고리즘 트레이딩 엔진 구축 (REQ-0006, REQ-0008, REQ-0009) |  |  |  | 전자거래 초기 플랫폼 및 알고리즘 트레이딩 엔진
1.17 | 전자거래 필수 요소 분석 및 Core 플랫폼 설계 |  |  |  | Core 플랫폼 설계서
1.18 | 알고리즘 트레이딩 엔진 개발 및 통합 |  |  |  | 알고리즘 트레이딩 엔진 모듈
1.19 | 고객/딜러/세일즈 맞춤 기능 개발 (REQ-0010) |  |  |  | 사용자 유형별 맞춤 기능 모듈
2 | 외부 플랫폼 API 연계 및 글로벌 거래 시스템 구축 |  |  |  | 시스템 구축 완료 보고서
2.1 | API 연결 및 외부 플랫폼 연계 (REQ-0011, REQ-0020) |  |  |  | API 연계 설계서
2.2 | 외부 플랫폼 API 연계 요구사항 분석 |  |  |  | API 연계 요구사항 정의서
2.3 | API Gateway 및 연계 아키텍처 설계 |  |  |  | API 아키텍처 설계서
2.4 | 외부 플랫폼 API 연동 개발 및 고객사 IT환경 연결 |  |  |  | API 연동 모듈
2.5 | API 연계 통합 테스트 |  |  |  | API 테스트 결과서
2.6 | 글로벌 24시간 거래 시스템 구현 (REQ-0012) |  |  |  | 글로벌 거래 시스템 설계서
2.7 | 해외 데스크 연계 요구사항 분석 및 설계 |  |  |  | 해외 데스크 연계 설계서
2.8 | 24시간 글로벌 거래 처리 모듈 개발 |  |  |  | 글로벌 거래 처리 모듈
2.9 | 글로벌 거래 시스템 테스트 |  |  |  | 글로벌 거래 테스트 결과서
2.10 | 클라우드 가상화 기반 플랫폼 구축 (REQ-0013) |  |  |  | 클라우드 인프라 구성 문서
2.11 | 클라우드 가상화 아키텍처 설계 (The K 클라우드) |  |  |  | 클라우드 아키텍처 설계서
2.12 | 클라우드 가상화 환경 구축 및 배포 파이프라인 설정 |  |  |  | 클라우드 환경 구축 결과서
2.13 | FX 직원/고객 플랫폼 및 통합 솔루션 개발 (REQ-0014, REQ-0016) |  |  |  | FX 플랫폼 설계서
2.14 | FX 직원 플랫폼 및 고객 플랫폼 요구사항 분석 및 설계 |  |  |  | FX 플랫폼 요구사항 정의서
2.15 | FX 직원 플랫폼 개발 (One-Stop 통합 서비스 포함) |  |  |  | FX 직원 플랫폼 모듈
2.16 | FX 고객 플랫폼 개발 (접근성/편의성/소통 기능 포함) |  |  |  | FX 고객 플랫폼 모듈
2.17 | 커뮤니케이션 강화 및 실시간 Pricing/알고리즘 트레이딩 (REQ-0015, REQ-0017, REQ-0018, REQ-0019) |  |  |  | 기능 설계서
2.18 | 고객-딜러-세일즈 커뮤니케이션 기능 설계 및 개발 |  |  |  | 커뮤니케이션 기능 모듈
2.19 | 실시간 자동 Pricing 및 알고리즘 트레이딩 기능 개발/테스트 |  |  |  | Pricing 엔진 및 알고리즘 트레이딩 모듈, 테스트 결과서
3 | 기업금융 및 외환업무 플랫폼 API 연계 |  |  |  | API 연계 설계서
3.1 | API 연계 분석 및 설계 |  |  |  | API 인터페이스 정의서
3.2 | API 연계 개발 및 테스트 |  |  |  | API 연계 테스트 결과서
4 | 비대면 언택트 환경 제공 |  |  |  | 비대면 서비스 구현 명세서
4.1 | 비대면 서비스 요건 분석 및 OS/기기 기준 정의 |  |  |  | 비대면 서비스 요건 정의서
4.2 | 비대면 언택트 UI/UX 설계 및 개발 |  |  |  | 비대면 화면 설계서
5 | FX 플랫폼 직원용 기능 구축 |  |  |  | FX 직원 플랫폼 기능 명세서
5.1 | FX 직원 플랫폼 분석 및 설계 (거래/북운용/환율/수수료/한도/거래관리/일마감) |  |  |  | FX 직원 플랫폼 설계서
5.2 | FX 직원 플랫폼 개발 및 테스트 |  |  |  | FX 직원 플랫폼 테스트 결과서
6 | FX 플랫폼 고객용 기능 구축 |  |  |  | FX 고객 플랫폼 기능 명세서
6.1 | FX 고객 플랫폼 분석 및 설계 (공통/FX포탈/거래) |  |  |  | FX 고객 플랫폼 설계서
6.2 | FX 고객 플랫폼 개발 및 테스트 |  |  |  | FX 고객 플랫폼 테스트 결과서
7 | 원화채권/외화채권 기능 구축 |  |  |  | 채권 기능 명세서
7.1 | 원화채권/외화채권 분석·설계 및 개발 |  |  |  | 채권 기능 설계서 및 테스트 결과서
8 | Algo & CRB 기능 구축 |  |  |  | Algo & CRB 기능 명세서
8.1 | Algo & CRB 분석·설계 (Pricing/Hedging/자동화) |  |  |  | Algo & CRB 설계서
8.2 | Algo & CRB 개발 및 테스트 |  |  |  | Algo & CRB 테스트 결과서
9 | SMBS 전자 호가 및 전자거래 체결 연결 |  |  |  | SMBS 연계 기능 명세서 및 테스트 결과서
10 | Algo 트레이딩 환경 구축 및 CRB 포지션/손익/리스크 분석 |  |  |  | Algo 트레이딩 환경 구성 문서 및 CRB 분석 기능 명세서
11 | 개발 상세 내역 변경 관리 절차 수립 |  |  |  | 변경관리 절차서
12 | 채권 거래 캡쳐 및 연계 (REQ-0031) |  |  |  | 채권 거래 캡쳐 연계 기능
12.1 | 원화채권 Exture+ 연계 분석 및 설계 |  |  |  | Exture+ 연계 설계서
12.2 | 외화채권 Bloomberg AIM 연계 분석 및 설계 |  |  |  | Bloomberg AIM 연계 설계서
12.3 | 채권 거래 캡쳐 연계 개발 및 테스트 |  |  |  | 채권 거래 캡쳐 연계 모듈
13 | E-CRM Sales 마케팅 지원 및 정보 제공 (REQ-0032) |  |  |  | E-CRM 마케팅 지원 기능
13.1 | E-CRM 마케팅 지원 기능 분석 및 설계 |  |  |  | E-CRM 기능 설계서
13.2 | 자본시장 특화 정보 제공 기능 개발 및 테스트 |  |  |  | E-CRM 마케팅 지원 모듈
14 | Algo Trader 시뮬레이션 및 모니터링 (REQ-0033) |  |  |  | Algo Trader 시뮬레이션 기능
14.1 | AI 플랫폼 연계 및 시뮬레이션 기능 분석·설계 |  |  |  | Algo Trader 시뮬레이션 설계서
14.2 | Algo Trader 시뮬레이션 및 모니터링 개발·테스트 |  |  |  | 시뮬레이션·모니터링 모듈
15 | 사용자 인증방식 선택 적용 (REQ-0034) |  |  |  | 인증방식 적용 결과
15.1 | 인증방식 요건 분석 및 설계 (전자금융/리브/통합인증) |  |  |  | 인증방식 설계서
15.2 | 인증방식 개발 및 테스트 |  |  |  | 인증 모듈
16 | KB 표준 기술 스택 적용 (REQ-0035) |  |  |  | 표준 기술 스택 구성 결과
16.1 | IHS/WebSphere/DB2/StartRoot 환경 구성 및 검증 |  |  |  | 표준 인프라 구성 산출물
17 | DMZ 구간 암호화 통신 적용 (REQ-0036) |  |  |  | DMZ 구간 암호화 통신 구성
17.1 | SpiderLink 기반 DMZ 암호화 통신 설계 및 개발·테스트 |  |  |  | SpiderLink 연계 모듈
18 | Private Cloud 기반 서버 이중화 및 클라우드 구성 (REQ-0037~0040) |  |  |  | 인프라 구성 산출물
18.1 | The K 클라우드 IaaS 환경 구성 및 Zone 설계 |  |  |  | 클라우드 아키텍처 설계서
18.2 | 운영/DR/스테이징 이중화 및 WEB·WAS·DB 이중화 구성·검증 |  |  |  | 서버 이중화 구성 결과서
19 | 클라우드 인프라 구성 및 설계 |  |  |  | 인프라 구성 계획서
19.1 | 인프라 요구사항 분석 |  |  |  | 인프라 요구사항 분석서
19.2 | 클라우드 인프라 다중화 및 고가용성 요구사항 분석 (REQ-0041, REQ-0042) |  |  |  | 고가용성 요구사항 분석서
19.3 | 서버 HW 사양 및 벤더 Lock-In 방지 요구사항 분석 (REQ-0043, REQ-0044) |  |  |  | 서버 사양 요구사항 분석서
19.4 | VM 자원 확장 및 용량 산정 요구사항 분석 (REQ-0048, REQ-0049) |  |  |  | 자원 확장 요구사항 분석서
19.5 | DR 및 개발/테스트 서버 구성 비율 요구사항 분석 (REQ-0050) |  |  |  | 서버 구성 비율 분석서
19.6 | 인프라 아키텍처 설계 |  |  |  | 인프라 아키텍처 설계서
19.7 | 클라우드 서버 다중화 및 POD 클러스터 구성 설계 (REQ-0041, REQ-0042) |  |  |  | 클러스터 구성 설계서
19.8 | 서버 HW 사양 및 Rack 서버 구성 설계 (REQ-0043, REQ-0044) |  |  |  | 서버 HW 구성 설계서
19.9 | 클라우드 인터페이스 확장성 및 I/O 구성 설계 (REQ-0045) |  |  |  | 인터페이스 확장 설계서
19.10 | 서버 설치 장소(운영/개발) 구성 설계 (REQ-0046) |  |  |  | 서버 설치 위치 설계서
19.11 | KRX 대외 EAI 시세 전용선 인터페이스 구성 설계 (REQ-0047) |  |  |  | EAI 인터페이스 구성 설계서
19.12 | DR 및 개발/테스트 서버 구성 비율 설계 (REQ-0050) |  |  |  | DR/개발 서버 구성 설계서
19.13 | 인프라 구축 및 설치 |  |  |  | 인프라 구축 완료 보고서
19.14 | 클라우드 서버 다중화 및 VM 분산 배치 구현 (REQ-0041) |  |  |  | VM 분산 배치 구성 결과서
19.15 | POD 단위 클러스터 물리적 구분 구현 (REQ-0042) |  |  |  | POD 클러스터 구성 결과서
19.16 | H/W 용량 산정 및 최신 제품 도입 (REQ-0049) |  |  |  | H/W 용량 산정서 및 도입 목록
19.17 | VM Scale Up/Out 자원 확장 기능 구현 (REQ-0048) |  |  |  | VM 자원 확장 구성 결과서
19.18 | 인프라 테스트 및 검증 |  |  |  | 인프라 테스트 결과서
19.19 | 고가용성 및 다중화 구성 검증 테스트 (REQ-0041, REQ-0042) |  |  |  | 고가용성 테스트 결과서
20 | 인프라 서버 하드웨어 구성 |  |  |  | 서버 하드웨어 구성 설계서
20.1 | 서버 CPU 및 Riser 보드 이중화 구성 분석/설계 (REQ-0051) |  |  |  | CPU/Riser 이중화 구성 설계서
20.2 | 서버 CPU 및 Riser 보드 이중화 구성 적용 및 검증 (REQ-0051) |  |  |  | CPU/Riser 이중화 구성 검증 결과서
20.3 | I/O 인터페이스 카드 분산 배치 설계 (REQ-0052) |  |  |  | I/O 카드 분산 배치 설계서
20.4 | I/O 인터페이스 카드 분산 배치 적용 및 테스트 (REQ-0052) |  |  |  | I/O 카드 분산 배치 테스트 결과서
20.5 | FLR 타입 카드 및 콤보카드 사용 제한 정책 수립 (REQ-0053) |  |  |  | 카드 사용 제한 정책 문서
20.6 | DB 운영서버 백업용 HBA 카드 구성 설계 및 적용 (REQ-0054) |  |  |  | HBA 카드 구성 설계서 및 적용 결과서
21 | 소프트웨어 구성 관리 |  |  |  | 소프트웨어 구성 관리 문서
21.1 | 리눅스 OS 벤더 OEM 제한 정책 수립 및 검토 (REQ-0055) |  |  |  | OS 선정 정책 문서
22 | 프로젝트 관리 |  |  |  | 프로젝트 관리 계획서
22.1 | 프로젝트 추진 일정 계획 수립 (REQ-0056) | 2021-05-17 | 2022-12-31 |  | 프로젝트 마스터 일정 계획서
22.2 | 단계별 개발 산출물 정의 및 테일러링 (REQ-0057) |  |  |  | 단계별 산출물 목록 및 테일러링 결과서
23 | 고객 플랫폼 - Mobile Web FX포탈 |  |  |  | Mobile Web FX포탈 정책 문서
23.1 | Mobile Web 기업 로그인 미지원 정책 분석 및 설계 (REQ-0058) |  |  |  | Mobile Web 로그인 정책 설계서
23.2 | Mobile Web 기업 비로그인 접근 기능 개발 및 테스트 (REQ-0058) |  |  |  | Mobile Web 비로그인 접근 테스트 결과서
24 | FX거래 공통 기능 개발 |  |  |  | FX거래 공통 기능 명세서
24.1 | 거래 주문 Price-Pod 분석 및 설계 (REQ-0059) |  |  |  | Price-Pod 기능 설계서
24.2 | 거래 주문 Price-Pod 개발 및 단위 테스트 (REQ-0059) |  |  |  | Price-Pod 개발 산출물 및 단위 테스트 결과서
24.3 | 주문 체결창 분석 및 설계 (REQ-0060) |  |  |  | 주문 체결창 기능 설계서
24.4 | 주문 체결창 개발 및 단위 테스트 (REQ-0060) |  |  |  | 주문 체결창 개발 산출물 및 단위 테스트 결과서
25 | FX거래 기능 구현 (REQ-0061 ~ REQ-0070) |  |  |  | FX거래 기능 구현 완료 보고서
25.1 | Book Routing 및 거래 분리 (REQ-0061) |  |  |  | Book Routing 설계서 및 구현 결과물
25.2 | 통화별/상품별 거래 분리 로직 분석 및 설계 |  |  |  | 거래 분리 분석/설계서
25.3 | Book 지정 기능 개발 및 단위 테스트 |  |  |  | Book Routing 기능 소스코드, 단위 테스트 결과서
25.4 | 내부 거래 기능 (REQ-0062) |  |  |  | 내부 거래 기능 구현 결과물
25.5 | 내부 거래(현물환·선물환·외환스왑·MAR) 분석 및 설계 |  |  |  | 내부 거래 분석/설계서
25.6 | RFQ 주문 및 딜러 팝업 알림 개발 |  |  |  | RFQ/딜러 팝업 기능 소스코드
25.7 | 거래 상대방/북 지정 및 가상 잔량 반영 체결 개발 및 테스트 |  |  |  | 체결 기능 소스코드, 단위 테스트 결과서
25.8 | 대행거래 기능 (REQ-0063) |  |  |  | 대행거래 기능 구현 결과물
25.9 | 대행거래 분석 및 설계 (고객/내부 거래 동시 생성) |  |  |  | 대행거래 분석/설계서
25.10 | 거래확인서 이메일/FAX 발송 기능 개발 및 테스트 |  |  |  | 거래확인서 발송 기능 소스코드, 테스트 결과서
25.11 | 거래 후 수정 기능 (REQ-0064) |  |  |  | 거래 후 수정 기능 구현 결과물
25.12 | 사후 거래 정보 수정 기능 분석·설계·개발·테스트 |  |  |  | 거래 수정 기능 소스코드, 단위 테스트 결과서
25.13 | Auto Hedging 기능 (REQ-0065) |  |  |  | Auto Hedging 기능 구현 결과물
25.14 | 포지션·가격·환율 모니터링 및 자동 Hedge 로직 분석·설계·개발·테스트 |  |  |  | Auto Hedging 소스코드, 테스트 결과서
25.15 | Market Making 자동 호가 조성 및 자동 거래 화면 (REQ-0066, REQ-0070) |  |  |  | Market Making 기능 구현 결과물
25.16 | USD/KRW·CNY/KRW 자동 호가 조성 로직 분석·설계 (계산식 포함) |  |  |  | Market Making 분석/설계서
25.17 | 자동 주문 제공·체결 화면 개발 및 테스트 |  |  |  | Market Making 화면 소스코드, 테스트 결과서
25.18 | 대량거래 입력 / 자동 시장거래 / 자동 내부거래 기능 (REQ-0067, REQ-0068, REQ-0069) |  |  |  | 대량거래·자동거래 기능 구현 결과물
25.19 | 대량거래 일괄 입력·자동 시장거래·자동 내부거래(상대방/북 사전 지정) 분석·설계·개발·테스트 |  |  |  | 대량/자동거래 소스코드, 단위 테스트 결과서
26 | 북 운용 및 환율/수수료 관리 기능 구현 (묶음 8) |  |  |  | 북 운용 및 환율 관리 기능 산출물 일체
26.1 | 전체 북 모니터링 화면 구현 (REQ-0071)
26.2 | 전체 북 모니터링 화면 분석 및 설계 |  |  |  | 화면 설계서 (전자거래/보이스 트레이드 북 포함)
26.3 | 거래량/포지션 데이터 및 차트 컴포넌트 개발 |  |  |  | 북 모니터링 화면 (개별/누적 거래 데이터, 차트)
26.4 | 전체 북 모니터링 화면 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
26.5 | 딜러 북운용 화면 구현 (REQ-0072)
26.6 | 딜러 북운용 화면 분석 및 설계 |  |  |  | 화면 설계서 (Spot/Swap/본지점 데스크별)
26.7 | 통화별/테너별 손익 및 포지션 실시간 조회 개발 |  |  |  | 실시간 손익/포지션 조회 기능
26.8 | E-Trading 자동 입력 및 Voice-Trading 거래 입력 개발 |  |  |  | 거래 입력 기능 (자동/수동)
26.9 | 딜러 북운용 화면 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
26.10 | 세일즈 북운용 화면 구현 (REQ-0073)
26.11 | 세일즈 북운용 화면 분석 및 설계 |  |  |  | 화면 설계서 (내부/대행거래 처리 흐름 포함)
26.12 | 외부/내부거래정보 입력 및 칼립소 자동 연계 개발 |  |  |  | 세일즈 북운용 거래 확정 기능, 칼립소 연계 모듈
26.13 | 세일즈 북운용 화면 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
26.14 | 거래 프로세스 일원화 구축 (REQ-0074)
26.15 | 외부거래정보 결제방법 선택 및 연계 흐름 분석/설계 |  |  |  | 인터페이스 설계서 (마이스타→칼립소→CMBS)
26.16 | CO/CM 결제방법 선택 기능 및 시스템 간 연계 개발 |  |  |  | 거래 프로세스 일원화 연계 모듈
26.17 | 거래 프로세스 일원화 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
26.18 | 딜러 및 세일즈 포지션 집계표 구현 (REQ-0075)
26.19 | 포지션 집계표 분석/설계 및 대사 로직 개발 |  |  |  | 포지션 집계표 화면 및 대사 기능 (딜러/세일즈)
27 | FX 플랫폼 운영 및 고객거래 관리 기능 개발 (9/24) |  |  |  | WBS 계획서
27.1 | 통화별/상품별 마크업 자동 합산 (REQ-0081)
27.2 | 마크업 자동 합산 분석 및 설계 (통화별/상품별/금액별/기간별) |  |  |  | 요구사항 분석서, 화면설계서
27.3 | 마크업 자동 합산 기능 개발 및 테스트 |  |  |  | 소스코드, 단위테스트 결과서
27.4 | 환율 기간별 조회 화면 (REQ-0082)
27.5 | 환율 기간별 조회 화면 분석 및 설계 |  |  |  | 화면설계서
27.6 | 환율 기간별 조회 화면 개발 및 테스트 |  |  |  | 소스코드, 단위테스트 결과서
27.7 | 고객 수수료 그룹 관리 (REQ-0083)
27.8 | 수수료 그룹 생성/정정/삭제 및 배정/변경 분석·설계 |  |  |  | 요구사항 분석서, 화면설계서
27.9 | 수수료 그룹 관리 기능 개발 및 테스트 |  |  |  | 소스코드, 단위테스트 결과서
27.10 | 한도 관리 및 조회/알림 (REQ-0084)
27.11 | 시장/신용/규제/대고객 한도 조회·알림 및 CMBS 연계 분석·설계 |  |  |  | 인터페이스 설계서, 화면설계서
27.12 | 한도 관리 기능 개발 및 테스트 (전자거래 한도, 주문/거래한도 체크 포함) |  |  |  | 소스코드, 단위테스트 결과서
27.13 | 배드네임(거래중지대상) 관리 (REQ-0085)
27.14 | 배드네임 등록·조회 및 CMBS 연계·브로커사 통보 분석·설계 |  |  |  | 인터페이스 설계서, 화면설계서
27.15 | 배드네임 관리 기능 개발 및 테스트 |  |  |  | 소스코드, 단위테스트 결과서
27.16 | 딜러 거래내역 모니터링 및 킬스위치 (REQ-0086, REQ-0088)
27.17 | 딜러 모니터링 대시보드 및 킬스위치 작동/복구 이력 조회 분석·설계 |  |  |  | 화면설계서, 기능명세서
27.18 | 딜러 모니터링·킬스위치·복구 이력 조회 기능 개발 및 테스트 |  |  |  | 소스코드, 단위테스트 결과서
27.19 | 고객 거래내역 모니터링 및 강제 처리 (REQ-0087, REQ-0089, REQ-0090)
28 | 고객거래 및 일마감 관리, 컨텐츠 제공/관리 기능 구현 |  |  |  | 기능 구현 완료 보고서
28.1 | REQ-0091 고객별 거래/결제/미결제 내역 조회
28.2 | 고객별 거래/결제/미결제 내역 조회 분석 및 설계 |  |  |  | 요구사항 분석서, 화면설계서
28.3 | 고객별 거래/결제/미결제 내역 조회 화면 및 API 개발 |  |  |  | 소스코드
28.4 | 고객별 거래/결제/미결제 내역 조회 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
28.5 | REQ-0092/0093 일마감·팀마감 보고서 구현
28.6 | 마감환율·MAR환율·커브 산출 로직 분석 및 설계 |  |  |  | 요구사항 분석서, 설계서
28.7 | 일마감 보고서(상품별 포지션·손익·거래비용 분석) 개발 |  |  |  | 소스코드, 보고서 양식
28.8 | 팀마감 보고서(운용현황) 개발 |  |  |  | 소스코드, 보고서 양식
28.9 | 일마감·팀마감 보고서 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
28.10 | REQ-0094/0095 개인정보 마스킹 및 인터넷뱅킹 연동
28.11 | 개인정보·계좌정보 마스킹 처리 설계 및 개발 |  |  |  | 마스킹 처리 명세서, 소스코드
28.12 | 인터넷뱅킹 마스터/서브 권한·로그인·계좌정보 동기화 개발 |  |  |  | 인터페이스 정의서, 소스코드
28.13 | 개인정보 마스킹 및 인터넷뱅킹 연동 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
28.14 | REQ-0096~0100 시장정보·컨텐츠 제공 및 관리 기능 구현
28.15 | 시장정보·컨텐츠 제공 화면 분석 및 설계 |  |  |  | 화면설계서, 요구사항 분석서
28.16 | 인포맥스 뉴스 외부URL 피드 및 시장정보 제공 화면 개발 |  |  |  | 소스코드
28.17 | 통합어드민 보고서 업로드·관리 기능 개발 |  |  |  | 소스코드, 관리자 기능 명세서
28.18 | CPM 연동 동영상 콘텐츠 등록·관리 기능 개발 |  |  |  | 소스코드, CPM 연동 인터페이스 정의서
28.19 | 시장정보·컨텐츠 제공 및 관리 기능 통합 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
29 | 콘텐츠 관리 및 거래 서비스 기능 구현 |  |  |  | 기능 구현 완료 보고서
29.1 | 통합어드민 게시판 관리 (REQ-0101)
29.2 | 공지사항·게시판·이벤트·안내·PDF 관리 화면 분석 및 설계 |  |  |  | 화면 설계서
29.3 | 공지사항·게시판·이벤트·안내·PDF 관리 화면 개발 |  |  |  | 관리 화면 소스코드
29.4 | 통합어드민 게시판 관리 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
29.5 | 환율 맞추기 이벤트 관리 (REQ-0102)
29.6 | 환율 맞추기 콘텐츠 관리 화면 및 고객 누적 데이터 분석·설계 |  |  |  | 화면 설계서, 데이터 설계서
29.7 | 환율 맞추기 콘텐츠 관리 화면 개발 및 고객 누적 데이터 채집·조회 개발 |  |  |  | 이벤트 관리 소스코드
29.8 | 환율 맞추기 이벤트 관리 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
29.9 | 비대면 거래 서비스 신청·변경·해지 (REQ-0103)
29.10 | 계좌·고객정보 신청/변경, 현물환 사전프로세스, 수수료 산정, 추천직원 등록 분석·설계 |  |  |  | 업무 분석서, 화면 설계서
29.11 | 비대면 거래 서비스 신청·변경·해지 기능 개발 |  |  |  | 서비스 신청/변경/해지 소스코드
29.12 | 비대면 거래 서비스 신청·변경·해지 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
29.13 | 거래 주문 화면 및 체결 관리 (REQ-0104, REQ-0105)
29.14 | 차트·전광판·테이블 주문 화면, 실시간 호가, 가상잔량, 주문확인 팝업 분석·설계 |  |  |  | 화면 설계서, 인터페이스 설계서
29.15 | 거래 주문 화면 및 Mark-up/Margin 실시간 호가·가상잔량 체결 개발 |  |  |  | 주문 화면 소스코드
29.16 | 주문 체결창 및 주문 실행·취소·정정 관리 개발 |  |  |  | 주문 체결 관리 소스코드
29.17 | 거래 주문 및 체결 관리 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
29.18 | 결제 관리 및 한도·평가손익 조회 (REQ-0106~REQ-0110)
29.19 | 결제 관리(만기·조기·부분·차액·연장·자동결제), 한도 현황·내역, 희망한도 설정, 평가손익 조회 분석·설계 및 개발·테스트 |  |  |  | 설계서, 소스코드, 테스트 결과서
30 | 계좌관리 및 채권트레이딩·알고리즘트레이딩 기능 구현 |  |  |  | WBS 계획서
30.1 | 계좌관리 및 잔액조회 (REQ-0111)
30.2 | 계좌관리 및 잔액조회 분석·설계 |  |  |  | 요구사항 분석서, 화면설계서
30.3 | 계좌관리 및 잔액조회 개발 |  |  |  | 계좌관리·잔액조회 기능 소스코드
30.4 | 계좌관리 및 잔액조회 테스트 |  |  |  | 단위·통합 테스트 결과서
30.5 | 원화채권 처리 (REQ-0112, REQ-0113, REQ-0114)
30.6 | 원화채권 체결내역 코어플랫폼 업로드 분석·설계 |  |  |  | 인터페이스 설계서(CSV/API 연계)
30.7 | 원화채권 체결내역 코어플랫폼 업로드 개발 |  |  |  | Exture+→코어플랫폼 전송 모듈
30.8 | 원화채권 Calypso 자동 Booking 개발 |  |  |  | Calypso 자동 Booking 모듈(매도 청산 프로세스 포함)
30.9 | 한국거래소 장내 채권 주문 제출 및 조회 개발 |  |  |  | 주문 제출·체결 조회 모듈(KOSCOM API 연계)
30.10 | 원화채권 처리 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서
30.11 | 외화채권 처리 - 블룸버그 AIM-Calypso 연동 (REQ-0115)
30.12 | 블룸버그 AIM-Calypso 실시간 연동 분석·설계 |  |  |  | 인터페이스 설계서(채권·IRS·CCS·채권선물)
30.13 | 블룸버그 AIM-Calypso 실시간 인바운드 연동 개발 및 테스트 |  |  |  | 실시간 연동 모듈, 테스트 결과서
30.14 | 알고리즘 트레이딩 환경 구축 (REQ-0116, REQ-0117, REQ-0118, REQ-0119, REQ-0120)
30.15 | 실시간 데이터 수집·축적 시스템 분석·설계 및 개발 |  |  |  | Raw data 수집·빌드 시스템, 과거 데이터 적재 체계
30.16 | 데이터 매니저 모듈 개발 (알고리즘 트레이딩·금융AI센터 연계) |  |  |  | 데이터 매니저 모듈 소스코드
30.17 | 트레이딩 알고리즘 시뮬레이터 개발 |  |  |  | 시뮬레이터 모듈, 실행 관리 체계
30.18 | PL 분석 결과 시각화 개발 |  |  |  | PL 시각화 화면 및 분석 결과 리포트
30.19 | 알고리즘 트레이딩 전체 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서, 산출물 정리 문서
31 | 알고리즘 트레이딩 및 CRB/E-CRM 기능 구현 (13차) |  |  |  | WBS 및 요구사항 정의서
31.1 | 알고리즘 데이터 활용 및 풀 관리 권한 체계 (REQ-0121) |  |  |  | 권한 체계 설계서
31.2 | 사용자 권한 관리 체계 분석 및 설계 (KB 금융AI센터 연계 포함) |  |  |  | 권한 관리 분석/설계서
31.3 | 알고리즘 풀 관리 권한 개발 및 테스트 |  |  |  | 권한 관리 기능 소스코드, 테스트 결과서
31.4 | 알고리즘 풀 자동 실행 모니터링 (REQ-0122) |  |  |  | 모니터링 시스템 설계서
31.5 | 알고리즘 풀 구성 및 주기적 자동 실행 설계 |  |  |  | 자동 실행 설계서
31.6 | 알고리즘 상태 모니터링 화면 개발 및 테스트 |  |  |  | 모니터링 화면 소스코드, 테스트 결과서
31.7 | CRB 계층구조 북 구현 (REQ-0123) |  |  |  | CRB 북 설계서
31.8 | CRB 계층구조 북 분석 및 설계 (상품/통화/딜러 분류) |  |  |  | CRB 북 분석/설계서
31.9 | 거래량 집계·포지션·손익 계산 로직 개발 및 테스트 |  |  |  | CRB 계산 로직 소스코드, 테스트 결과서
31.10 | 전자거래 및 수기거래 CRB 통합 (REQ-0124) |  |  |  | 거래 통합 설계서
31.11 | E-Trading/Voice Trading CRB 통합 분석 및 개발 |  |  |  | 거래 통합 소스코드, 테스트 결과서
31.12 | CRB 데이터 분석 및 통합 관리 화면 (REQ-0125) |  |  |  | CRB 통합 관리 화면 설계서
31.13 | CRB 통합 관리 화면 설계 및 FX플랫폼 자동 연동 개발 |  |  |  | 통합 관리 화면 소스코드, 연동 테스트 결과서
31.14 | CRB 관리자용 리포팅 시스템 (REQ-0126) |  |  |  | 리포팅 시스템 설계서
31.15 | 관리자용 리포트 설계 및 데스크/분류별 세부 분석 개발 |  |  |  | 리포팅 소스코드, 테스트 결과서
31.16 | E-CRM 고객 종합조회 및 고객관리 기능 (REQ-0127~0130) |  |  |  | E-CRM 고객관리 설계서
31.17 | 고객 간편 검색 기능 개발 (고객명/식별번호/전화번호) |  |  |  | 고객 검색 소스코드, 테스트 결과서
31.18 | 고객 기본정보·손익·한도·헤지수요 조회 화면 개발 |  |  |  | 고객 정보 조회 화면 소스코드, 테스트 결과서
31.19 | 고객 접촉이력 및 메모 관리 기능 개발 및 테스트 |  |  |  | 접촉이력/메모 관리 소스코드, 테스트 결과서
32 | 은행 CRM(My Star) 정보 연계 |  |  |  | CRM 연계 기능
32.1 | CRM 연계 분석 및 설계 |  |  |  | CRM 연계 분석/설계서
32.2 | 수/여신·외국환·신용정보 연계 개발 |  |  |  | CRM 연계 모듈
32.3 | CRM 연계 테스트 |  |  |  | CRM 연계 테스트 결과서
33 | Hedge Solution 구현 |  |  |  | 헤지 솔루션 기능
33.1 | 헤지 전략 분석 기능 설계 |  |  |  | 헤지 전략 설계서
33.2 | 거래 패턴 분석·목표환율 관리·헤지 전략 개발 |  |  |  | 헤지 솔루션 모듈
33.3 | 헤지 솔루션 테스트 |  |  |  | 헤지 솔루션 테스트 결과서
34 | 시장 API 연결(SMBS 및 LP) |  |  |  | 시장 API 연동 기능
34.1 | SMBS 및 LP API 연동 분석·설계 |  |  |  | API 연동 설계서
34.2 | SMBS 주문/시세 API 및 국내외 LP API 연동 개발 |  |  |  | 시장 API 연동 모듈
34.3 | 시장 API 연동 테스트 |  |  |  | API 연동 테스트 결과서
35 | 사용자/그룹별 화면 및 기능 권한 관리 |  |  |  | 권한 관리 기능
35.1 | 권한 관리 정책 분석·설계 |  |  |  | 권한 관리 설계서
35.2 | 화면 권한·기능 권한 관리 개발 |  |  |  | 권한 관리 모듈
35.3 | 권한 관리 테스트 |  |  |  | 권한 관리 테스트 결과서
36 | SSO 및 통합인증 로그인 연계 |  |  |  | SSO/통합인증 연계 기능
36.1 | SSO·공동인증서·모바일인증서 연계 분석·설계 |  |  |  | 인증 연계 설계서
36.2 | SSO 연동 및 통합인증 개발 |  |  |  | SSO/통합인증 모듈
36.3 | SSO 및 통합인증 테스트 |  |  |  | 인증 연계 테스트 결과서
37 | 플랫폼 화면별 조회수 관리 (REQ-0141)
37.1 | 화면별 조회수 관리 분석 및 설계 |  |  |  | 요구사항 정의서, 화면설계서
37.2 | 화면별 조회수 조회 화면 개발 |  |  |  | 화면별 조회수 조회 화면
37.3 | 화면별 조회수 관리 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
38 | 통화쌍 및 만기 코드 관리 (REQ-0142)
38.1 | 통화쌍/만기 코드 관리 분석 및 설계 |  |  |  | 요구사항 정의서, DB설계서
38.2 | 통화쌍 관련 항목(표준통화, 고객표시, 소수점 등) 관리 개발 |  |  |  | 통화쌍 코드 관리 기능
38.3 | 만기 코드(값·단위) 목록 관리 개발 |  |  |  | 만기 코드 관리 기능
38.4 | 통화쌍 및 만기 코드 관리 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
39 | 거래 전 한도 및 거래가능여부 사전 체크 (REQ-0143)
39.1 | 한도 및 거래가능여부 체크 분석 및 설계 |  |  |  | 요구사항 정의서, 설계서
39.2 | 시장/신용/규제 한도 체크 로직 개발 |  |  |  | 한도 체크 모듈
39.3 | 서류 유효기간 등 거래가능여부 사전 체크 개발 |  |  |  | 거래가능여부 체크 모듈
39.4 | FX플랫폼 내 주문한도·거래한도 체크 개발 |  |  |  | 주문/거래 한도 체크 모듈
39.5 | 한도 및 거래가능여부 체크 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
40 | 자주쓰는 메뉴 및 즐겨찾기 등록/관리 (REQ-0144)
40.1 | 즐겨찾기 관리 분석 및 설계 |  |  |  | 요구사항 정의서, 화면설계서
40.2 | 자주쓰는 메뉴 및 즐겨찾기 등록/수정/삭제 개발 |  |  |  | 즐겨찾기 관리 기능
40.3 | 즐겨찾기 관리 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
41 | 거래 체결 및 결제 정보 CMBS 연계 (REQ-0145)
42 | 기업뱅킹 연계 API EAI 표준 개발 (REQ-0151)
42.1 | EAI 연계 표준 분석 및 설계 |  |  |  | EAI 연계 표준 설계서
42.2 | 기업뱅킹 연계 API EAI 방식 개발 |  |  |  | EAI 연계 API 소스코드
42.3 | EAI 연계 API 테스트 및 검증 |  |  |  | EAI 연계 테스트 결과서
43 | API 별 거래량/손익 조회 기능 개발 (REQ-0152)
43.1 | 거래량/손익 조회 요구사항 분석 및 화면 설계 |  |  |  | 화면 설계서
43.2 | API 별 거래량/손익 조회 기능 개발 |  |  |  | 거래량/손익 조회 기능 소스코드
43.3 | 거래량/손익 조회 기능 테스트 |  |  |  | 기능 테스트 결과서
44 | Mobile Web FX 포탈 기업 로그인 정책 적용 (REQ-0153, REQ-0158)
44.1 | Mobile Web 기업 로그인 미지원 정책 분석 및 설계 |  |  |  | 로그인 정책 설계서
44.2 | 로그인 없이 Mobile Web FX 포탈 접근 기능 개발 |  |  |  | 비로그인 접근 기능 소스코드
44.3 | Mobile Web 로그인 정책 테스트 및 검증 |  |  |  | 정책 테스트 결과서
45 | 보안성 심의 및 Cloud 아키텍처 보안 검토 (REQ-0154, REQ-0160) |  |  | 정보보안부
45.1 | 시스템 보안성 심의 수행 |  |  | 정보보안부 | 보안성 심의 결과서
45.2 | Cloud 아키텍처 정보보안 검토 수행 |  |  | 정보보안부 | Cloud 보안 검토 보고서
46 | Cloud 도입 타당성 검토 및 인프라 구성 (REQ-0155, REQ-0156) |  |  | 테크기획부/인프라시스템부
46.1 | Cloud 도입 타당성 검토 |  |  | 테크기획부 | Cloud 도입 타당성 검토 보고서
46.2 | 서버/스토리지/네트워크 구성 및 개발환경 지원 |  |  | 인프라시스템부 | 인프라 구성 완료 보고서, COB/용량산정 검토서
47 | E-Trading 리스크 관리 체계 정립 및 스타뱅킹·인터넷뱅킹 연계 (REQ-0157, REQ-0159)
47.1 | E-Trading 리스크 관리 체계 분석 및 모니터링 방안 수립 |  |  |  | 리스크 관리 체계 수립 문서, 내부통제 관리방안서
48 | 인프라 구성 요구사항 (REQ-0161 ~ REQ-0170) |  |  |  | 인프라 구성 계획서
48.1 | 분석 |  |  |  | 인프라 요구사항 분석서
48.2 | 서버 이중화 및 전원 이중화 요구사항 분석 (REQ-0161, REQ-0163) |  |  |  | 서버/전원 이중화 요구사항 분석서
48.3 | OS 라이선스 정책 및 원격 관리 요구사항 분석 (REQ-0162, REQ-0164) |  |  |  | OS 라이선스·원격관리 요구사항 분석서
48.4 | 클라우드 VM 및 서버 자원 요건 분석 (REQ-0165 ~ REQ-0170) |  |  |  | 클라우드 VM 자원 요건 분석서
48.5 | 설계 |  |  |  | 인프라 아키텍처 설계서
48.6 | 서버 자원 이중화 구성 설계 (REQ-0161) |  |  |  | 서버 이중화 구성 설계서 (CPU/Riser/I-O 카드 배치)
48.7 | 전원 이중화 및 원격 콘솔 환경 설계 (REQ-0163, REQ-0164) |  |  |  | 전원 이중화·원격 콘솔 설계서
48.8 | 리눅스 OS 라이선스 정책 설계 (REQ-0162) |  |  |  | OS 라이선스 정책 설계서
48.9 | WEB/WAS(DMZ) 클라우드 VM 구성 설계 (REQ-0165) |  |  |  | WEB/WAS DMZ VM 구성 설계서 (Active-Active)
48.10 | E-CM WAS 및 FX전자거래 서버 VM 구성 설계 (REQ-0166, REQ-0167, REQ-0168, REQ-0169) |  |  |  | E-CM WAS·FX전자거래 VM 구성 설계서
48.11 | UI/보고서 통합서버 VM 구성 설계 (REQ-0170) |  |  |  | UI/보고서 통합서버 VM 구성 설계서
48.12 | 구축 및 개발 |  |  |  | 인프라 구축 결과서
48.13 | 서버 이중화 및 전원 이중화 구성 적용 (REQ-0161, REQ-0163) |  |  |  | 서버/전원 이중화 구성 완료 보고서
48.14 | 리눅스 OS 라이선스 설치 및 유지보수 계약 적용 (REQ-0162) |  |  |  | OS 라이선스 설치 및 계약 완료 보고서
48.15 | 원격 콘솔 접속 환경 구성 (REQ-0164) |  |  |  | 원격 콘솔 접속 환경 구성 완료 보고서
48.16 | 클라우드 VM 프로비저닝 (WEB/WAS DMZ, E-CM WAS, FX전자거래, UI/보고서) (REQ-0165 ~ REQ-0170) |  |  |  | 클라우드 VM 프로비저닝 완료 보고서
48.17 | 테스트 |  |  |  | 인프라 테스트 결과서
48.18 | 서버·전원 이중화 및 원격 콘솔 기능 검증 (REQ-0161, REQ-0163, REQ-0164) |  |  |  | 이중화·원격 콘솔 테스트 결과서
48.19 | 클라우드 VM 자원 및 성능 검증 (REQ-0165 ~ REQ-0170) |  |  |  | VM 자원·성능 테스트 결과서
49 | DR 및 개발/스테이징 인프라 구성 |  |  |  | 인프라 구성 완료 보고서
49.1 | DR 인프라 구성 |  |  |  | DR 인프라 구성 설계서
49.2 | DR E-CM WAS 서버 자원 요건 분석 (REQ-0171) |  |  |  | DR E-CM WAS 서버 요건 분석서
49.3 | DR E-CM WAS 서버 구성 설계 (VM 2개, 28Core/256GB) |  |  |  | DR E-CM WAS 서버 구성 설계서
49.4 | DR FX전자거래 서버 자원 요건 분석 (REQ-0172) |  |  |  | DR FX전자거래 서버 요건 분석서
49.5 | DR FX전자거래 서버 구성 설계 (VM 2개, 28Core/256GB) |  |  |  | DR FX전자거래 서버 구성 설계서
49.6 | DR UI/보고서 통합서버 자원 요건 분석 (REQ-0173) |  |  |  | DR UI/보고서 통합서버 요건 분석서
49.7 | DR UI/보고서 통합서버 구성 설계 (VM 2개, 4Core/32GB) |  |  |  | DR UI/보고서 통합서버 구성 설계서
49.8 | DR 인프라 서버 구성 적용 및 검증 |  |  |  | DR 인프라 구성 검증 결과서
49.9 | 개발/스테이징 인프라 구성 |  |  |  | 개발/스테이징 인프라 구성 설계서
49.10 | 개발/스테이징 WEB/WAS 서버 자원 요건 분석 (REQ-0174) |  |  |  | 개발/스테이징 WEB/WAS 서버 요건 분석서
49.11 | 개발/스테이징 WEB/WAS 서버 구성 설계 (스테이징 2개/개발 1개, 6Core/48GB) |  |  |  | 개발/스테이징 WEB/WAS 서버 구성 설계서
49.12 | 개발/스테이징 E-CM WAS 서버 자원 요건 분석 (REQ-0175) |  |  |  | 개발/스테이징 E-CM WAS 서버 요건 분석서
49.13 | 개발/스테이징 E-CM WAS 서버 구성 설계 (스테이징 2개/개발 1개, 12Core/96GB) |  |  |  | 개발/스테이징 E-CM WAS 서버 구성 설계서
49.14 | DB 및 스토리지 인프라 구성 |  |  |  | DB/스토리지 인프라 구성 설계서
49.15 | DB 서버 구성 요건 분석 (REQ-0176, REQ-0178) |  |  |  | DB 서버 요건 분석서
49.16 | DB 서버 구성 설계 (베어메탈 4대: 운영 2, DR 1, 개발/스테이징 1) |  |  |  | DB 서버 구성 설계서
49.17 | 클라우드 블록스토리지 구성 설계 (REQ-0177, REQ-0179) (총 5.4TB) |  |  |  | 클라우드 블록스토리지 구성 설계서
49.18 | 외장스토리지 구성 설계 (REQ-0180) (DB2 DBMS용 8TB: 운영 4TB/DR 4TB) |  |  |  | 외장스토리지 구성 설계서
49.19 | DB 및 스토리지 인프라 구성 적용 및 검증 |  |  |  | DB/스토리지 인프라 구성 검증 결과서
50 | 인프라 및 플랫폼 구성 (REQ-0181 ~ REQ-0190) |  |  |  | 인프라 구성 완료 보고서
50.1 | 서버 랙 및 하드웨어 구성 (REQ-0181) |  |  |  | 서버 랙 구성 산출물
50.2 | 서버 랙 도입 요건 분석 및 설계 (표준 랙 4대, KVM스위치 16port) |  |  |  | 랙 구성 설계서
50.3 | 서버 랙 및 KVM 통합콘솔 설치/구성 |  |  |  | 랙 설치 완료 확인서
50.4 | 네트워크 장비 구성 (REQ-0182, REQ-0183) |  |  |  | 네트워크 장비 구성 산출물
50.5 | VPN 장비 도입 요건 분석 및 설계 (2대, 서울외국환중개 전용선) |  |  |  | VPN 장비 설계서
50.6 | VPN 장비 설치 및 전용선 연결 구성 |  |  |  | VPN 설치 완료 확인서
50.7 | 라우터 장비 도입 요건 분석 및 설계 (2대, 서울외국환중개 전용선) |  |  |  | 라우터 구성 설계서
50.8 | 라우터 장비 설치 및 전용선 연결 구성 |  |  |  | 라우터 설치 완료 확인서
50.9 | KRX 시세 전용선 네트워크 구성 (REQ-0184) |  |  |  | KRX 연계 네트워크 구성 산출물
50.10 | KRX 멀티캐스트 전용선 네트워크 설계 (방화벽 4대, L2 스위치 4대) |  |  |  | KRX 네트워크 설계서
50.11 | 방화벽/L2 스위치 설치 및 UTP·전원 케이블 작업 |  |  |  | KRX 네트워크 설치 완료 확인서
50.12 | 백엔드 스위치 및 시스템 S/W 구성 (REQ-0185, REQ-0186, REQ-0188) |  |  |  | 스위치 및 시스템 S/W 구성 산출물
50.13 | 백엔드 Leaf 스위치 설계 및 설치 (48Port 2대, 40G/10G GBIC 구성) |  |  |  | 백엔드 스위치 구성 설계서 및 설치 확인서
50.14 | WEB/WAS/DB 시스템 S/W 구성 (IHS, WebSphere, DB2) 및 설치 검증 |  |  |  | 시스템 S/W 설치 확인서
50.15 | WAS 모니터링 및 클라우드 가상화 솔루션 구성 (REQ-0189, REQ-0190) |  |  |  | 모니터링·가상화 솔루션 구성 산출물
50.16 | Jennifer WAS 모니터링 솔루션 설치 및 설정 |  |  |  | WAS 모니터링 구성 확인서
50.17 | VMware vCloud Suite 라이선스 도입 및 가상화 환경 구성 (12본 기준) |  |  |  | 클라우드 가상화 구성 설계서 및 설치 확인서
50.18 | Mobile Web FX포탈 기업 로그인 정책 적용 (REQ-0187) |  |  |  | 접근 정책 설계서
50.19 | Mobile Web FX포탈 기업 로그인 미지원 정책 분석·설계 및 테스트 |  |  |  | 정책 적용 테스트 결과서
51 | 인프라 솔루션 도입 및 구성 (REQ-0191 ~ REQ-0200) |  |  |  | 인프라 솔루션 도입 계획서
51.1 | 백업 솔루션 도입 (클라우드/DB) |  |  |  | 백업 솔루션 도입 계획서
51.2 | 클라우드 OS/데이터 백업 솔루션 요구사항 분석 (REQ-0191) |  |  |  | 클라우드 백업 요구사항 정의서
51.3 | DellEMC NetWorker VMware Protection 도입 설계 및 구성 |  |  |  | 클라우드 백업 솔루션 설계서
51.4 | DB 백업 솔루션 요구사항 분석 (REQ-0192) |  |  |  | DB 백업 요구사항 정의서
51.5 | DellEMC NetWorker Client/Dedicated Storage Node 도입 및 구성 |  |  |  | DB 백업 솔루션 구성 결과서
51.6 | 백업 솔루션 테스트 및 검증 |  |  |  | 백업 솔루션 테스트 결과서
51.7 | 인프라 통합관리 솔루션 도입 (REQ-0193) |  |  |  | 인프라 통합관리 솔루션 도입 결과서
51.8 | 인프라 통합관리 요구사항 분석 및 설계 |  |  |  | 인프라 통합관리 요구사항 정의서
51.9 | 엔키아 POLESTAR 도입 및 이벤트/장애/자원 관리 구성 |  |  |  | POLESTAR 구성 결과서
51.10 | 배치작업 관리 솔루션 도입 (REQ-0194) |  |  |  | 배치작업 관리 솔루션 도입 결과서
51.11 | Control-M 클라우드 도입 설계 및 구성 |  |  |  | Control-M 구성 설계서 및 결과서
51.12 | DB 모니터링 솔루션 도입 (REQ-0195) |  |  |  | DB 모니터링 솔루션 도입 결과서
51.13 | Maxgauge for DB2 도입 및 모니터링 환경 구성 |  |  |  | Maxgauge 구성 결과서
51.14 | 성능/부하 테스트 솔루션 도입 (REQ-0196, REQ-0198) |  |  |  | 성능 테스트 환경 구축 결과서
51.15 | LoadRunner for TCP 500 User 라이선스 구매 및 환경 구성 |  |  |  | 부하테스트 환경 구성 결과서
51.16 | 거래추적 및 모니터링 솔루션 도입 (REQ-0197, REQ-0199) |  |  |  | 거래추적 모니터링 솔루션 도입 결과서
51.17 | exem InterMax 56코어 라이선스 구매 및 거래추적 환경 구성 |  |  |  | InterMax 구성 결과서
51.18 | 시스템 고가용성(HA) 구성 (REQ-0200) |  |  |  | HA 구성 설계서 및 결과서
51.19 | Veritas InfoScale 기반 Active-Standby HA 설계 및 구성 테스트 |  |  |  | HA 구성 테스트 결과서
52 | FX 전자거래 플랫폼 및 솔루션 도입 |  |  |  | 솔루션 도입 계획서
52.1 | FX 전자거래 플랫폼 솔루션 도입 (REQ-0201)
52.2 | FX 전자거래 플랫폼 요구사항 분석 및 솔루션 선정 |  |  |  | 요구사항 분석서
52.3 | FX 전자거래 플랫폼 S/W 도입 및 설치 |  |  |  | 솔루션 설치 완료 보고서
52.4 | FX 전자거래 플랫폼 연동 개발 및 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
52.5 | Core 플랫폼 UI 솔루션 적용 (REQ-0202)
52.6 | Nexacro Platform 도입 및 환경 설정 |  |  |  | UI 솔루션 환경설정 문서
52.7 | 내부 고객용 UI 화면 개발 및 적용 |  |  |  | UI 화면 개발 산출물
52.8 | UI 솔루션 적용 테스트 및 검증 |  |  |  | UI 테스트 결과서
52.9 | 리포트 및 차트 솔루션 도입 (REQ-0203, REQ-0204)
52.10 | HTML5 기반 리포트 솔루션 도입 및 양식 설계 |  |  |  | 리포트 양식 설계서
52.11 | 차트 솔루션 도입 및 추가 차트 유형 개발 (기존 7식 + 추가 5식) |  |  |  | 차트 솔루션 개발 산출물
52.12 | 리포트 및 차트 솔루션 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서
52.13 | 보안 솔루션 적용 (REQ-0205 ~ REQ-0210)
52.14 | 사용자 계정 및 권한 관리 설계 (Nets IM 활용) |  |  |  | 계정·권한 관리 설계서
52.15 | DB 접근 통제 적용 (Chakra Max 활용) |  |  |  | DB 접근통제 적용 결과서
52.16 | DB 암호화 적용 (D'Amo KMS, SCP 활용) |  |  |  | DB 암호화 적용 결과서
52.17 | 소스코드 취약점 점검 수행 (Sparrow 활용) |  |  |  | 소스코드 취약점 점검 보고서
52.18 | 인프라 취약점 진단 수행 (SSR 활용) |  |  |  | 인프라 취약점 진단 보고서
52.19 | 보안 솔루션 전체 통합 검증 및 산출물 정리 |  |  |  | 보안 적용 종합 보고서
53 | 보안 요구사항 구현 (REQ-0211 ~ REQ-0220) |  |  |  | 보안 요구사항 구현 완료 보고서
53.1 | 보안 요구사항 분석 및 설계 |  |  |  | 보안 요구사항 분석서, 보안 아키텍처 설계서
53.2 | 보안 솔루션 현황 분석 및 도입 계획 수립 |  |  |  | 보안 솔루션 도입 계획서
53.3 | 보안 솔루션 연동 아키텍처 설계 |  |  |  | 보안 연동 아키텍처 설계서
53.4 | 취약점 점검 도구 적용 (REQ-0211, REQ-0212) |  |  |  | 취약점 점검 결과 보고서
53.5 | AppScan 웹 취약성 자동 점검 환경 구성 및 실행 (REQ-0211) |  |  |  | AppScan 점검 결과 보고서
53.6 | WhiteSource 오픈소스 취약점 점검 환경 구성 및 실행 (REQ-0212) |  |  |  | WhiteSource 점검 결과 보고서
53.7 | 암호화 및 개인정보 보호 솔루션 적용 (REQ-0213, REQ-0214) |  |  |  | 암호화/개인정보 보호 적용 결과서
53.8 | KMS API 방식 암호화 키 관리 시스템 연동 개발 (REQ-0213) |  |  |  | KMS 연동 개발 명세서, 연동 테스트 결과서
53.9 | Recon Agent 개인정보 탐지 솔루션 설치 및 설정 (REQ-0214) |  |  |  | Recon 설치 및 설정 완료 보고서
53.10 | 서버 보안 솔루션 적용 (REQ-0215, REQ-0216) |  |  |  | 서버 보안 솔루션 적용 결과서
53.11 | Shellcop 웹쉘 탐지 솔루션 DMZ Web/WAS 서버 설치 (REQ-0215) |  |  |  | Shellcop 설치 완료 보고서
53.12 | Delfino G4 인증서/전자서명 프로그램 적용 및 추가 구매 (REQ-0216) |  |  |  | 인증서/전자서명 적용 완료 보고서
53.13 | 클라이언트 입력 보안 솔루션 적용 (REQ-0217, REQ-0218, REQ-0219) |  |  |  | 입력 보안 솔루션 적용 결과서
53.14 | NOS_Keypad v1.x 웹/모바일 웹 가상키패드 적용 개발 (REQ-0217) |  |  |  | 가상키패드 적용 개발 완료 보고서
53.15 | SoftCamp Secure KeyStroke 키보드 보안 소프트웨어 적용 (REQ-0218) |  |  |  | 키보드 보안 적용 완료 보고서
53.16 | nFilter 모바일 웹용 가상키패드 적용 개발 (REQ-0219) |  |  |  | 모바일 웹 가상키패드 적용 완료 보고서
53.17 | 모바일 백신 솔루션 적용 (REQ-0220) |  |  |  | 모바일 백신 적용 완료 보고서
53.18 | V3 Mobile Plus 모바일 백신 라이선스 추가 구매 및 적용 (REQ-0220) |  |  |  | V3 Mobile Plus 적용 완료 보고서
53.19 | 보안 솔루션 통합 테스트 및 산출물 작성 |  |  |  | 보안 솔루션 통합 테스트 결과서, 보안 적용 완료 보고서
54 | 보안 및 인프라 요구사항 구현 (REQ-0221~REQ-0230) |  |  |  | 보안/인프라 구현 완료 보고서
54.1 | EV-SSL 인증서 적용 (REQ-0221)
54.2 | EV-SSL 인증서 도입 분석 및 설계 (도메인 1개 기준) |  |  |  | EV-SSL 적용 설계서
54.3 | 웹/WAS 서버 EV-SSL 인증서 설치 및 적용 |  |  |  | EV-SSL 인증서 설치 확인서
54.4 | EV-SSL 통신 구간 보안 테스트 |  |  |  | EV-SSL 테스트 결과서
54.5 | KRX-KB EAI 구간 암복호화 솔루션 적용 (REQ-0222)
54.6 | INISAFE NET 솔루션 도입 및 구성 설계 |  |  |  | 암복호화 솔루션 설계서
54.7 | KRX-KB EAI 구간 INISAFE NET 설치 및 적용 |  |  |  | 암복호화 솔루션 설치 확인서
54.8 | KRX-KB EAI 암복호화 구간 통신 테스트 |  |  |  | 암복호화 테스트 결과서
54.9 | Linux OS 구독 라이선스 및 가상화 솔루션 도입 (REQ-0223, REQ-0224)
54.10 | Linux OS 구독 라이선스 수량 산정 및 도입 계획 수립 |  |  |  | Linux OS 라이선스 도입 계획서
54.11 | VMware vCloud Suite 2019 Advanced IaaS 라이선스 도입 및 설치 |  |  |  | 가상화 솔루션 설치 확인서
54.12 | 한국거래소 주문 회선 및 보안관제 서비스 구성 (REQ-0225, REQ-0226)
54.13 | 512K 전용 주문 회선 서비스 구성 및 연결 테스트 |  |  |  | 주문 회선 구성 확인서
54.14 | KRX 연계 구간 방화벽 유지보수 및 보안관제 서비스 적용 |  |  |  | 보안관제 서비스 적용 확인서
54.15 | 웹용 가상키패드 적용 (REQ-0227)
54.16 | NOS_Keypad v1.x 웹서버 설치 및 적용 |  |  |  | 가상키패드 설치 확인서
54.17 | 웹 환경 가상키패드 보안 입력 기능 테스트 |  |  |  | 가상키패드 테스트 결과서
54.18 | Mobile Web FX포탈 로그인 정책 및 비로그인 접근 구현 (REQ-0228, REQ-0229)
54.19 | Mobile Web 기업 아이디/패스워드 로그인 미지원 정책 적용 및 비로그인 접근 기능 개발 |  |  |  | Mobile Web 로그인 정책 적용 결과서 및 비로그인 접근 기능 명세서
55 | 프로젝트 산출물 및 정책 관리 |  |  |  | 산출물 관리 계획
55.1 | 요구사항 추적표 작성 (REQ-0231) |  |  |  | 요구사항 추적표
55.2 | 요구사항 추적표 분석 및 항목 정의 |  |  |  | 요구사항 추적 항목 정의서
55.3 | 요구사항 추적표 작성 및 검토 |  |  |  | 요구사항 추적표 (최종)
55.4 | 인터페이스 설계 산출물 작성 (REQ-0232) |  |  |  | 인터페이스목록, 인터페이스정의서
55.5 | 인터페이스 목록 작성 |  |  |  | 인터페이스 목록
55.6 | 인터페이스 정의서 작성 및 검토 |  |  |  | 인터페이스 정의서
55.7 | ERD 및 테이블 설계 산출물 작성 (REQ-0233, REQ-0237) |  |  |  | 논리/물리 ERD, 테이블목록, 테이블정의서
55.8 | 논리 ERD 작성 |  |  |  | 논리 ERD
55.9 | 물리 ERD 작성 |  |  |  | 물리 ERD
55.10 | 테이블 목록 및 테이블 정의서 작성 |  |  |  | 테이블목록, 테이블정의서
55.11 | 화면정의서 및 보고서정의서 작성 (REQ-0234) |  |  |  | 화면정의서, 보고서정의서
55.12 | 화면정의서 작성 및 검토 |  |  |  | 화면정의서
55.13 | 보고서정의서 작성 및 검토 |  |  |  | 보고서정의서
55.14 | 테스트 계획 및 결과 산출물 작성 (REQ-0235, REQ-0236) |  |  |  | 통합테스트 계획서, 단위테스트 결과서
55.15 | 통합테스트 계획서 작성 |  |  |  | 통합테스트 계획서
55.16 | 단위테스트 결과서 작성 |  |  |  | 단위테스트 결과서
55.17 | Mobile Web FX포탈 정책 및 기능 구현 (REQ-0238, REQ-0239, REQ-0240) |  |  |  | Mobile Web FX포탈 정책 정의서, 비로그인 접근 기능
55.18 | Mobile Web 로그인 정책 분석 및 정의 (기업 ID/PW 미지원, 주사용자 범위 조정) |  |  |  | Mobile Web 로그인 정책 정의서
55.19 | Mobile Web FX포탈 기업 비로그인 접근 기능 개발 및 테스트 |  |  |  | 비로그인 접근 기능 구현 결과, 테스트 결과서