## WBS
NO | 레벨 | ID | WBS명 | 시작예정일 | 종료예정일 | 작업자 | 산출물 | 실제시작일 | 실제종료일 | 품질프로젝트번호 | 작업상태
1 | 1 |  | 계약관리 시스템 구축 |  |  |  | 계약관리 시스템
2 | 1.1 |  | 계약서 우선순위 정책 분석 |  |  |  | 요구사항 분석서
3 | 1.2 |  | 현행 계약서 우선순위 정책 조사 |  |  |  | 현행 정책 조사서
4 | 1.3 |  | 계약서 우선순위 적용 범위 분석 |  |  |  | 적용 범위 분석서
5 | 1.4 |  | 프로젝트 기간/공수/인력 변경 프로세스 분석 |  |  |  | 프로세스 분석서
6 | 1.5 |  | 계약서 우선순위 정책 설계 |  |  |  | 설계서
7 | 1.6 |  | 계약서 우선순위 적용 로직 설계 |  |  |  | 로직 설계서
8 | 1.7 |  | 계약서 변경 관리 프로세스 설계 |  |  |  | 프로세스 설계서
9 | 1.8 |  | 선정업체 제안 반영 절차 설계 |  |  |  | 절차 설계서
10 | 1.9 |  | 계약서 우선순위 정책 개발 |  |  |  | 개발 완료 모듈
11 | 1.10 |  | 계약서 우선순위 판단 모듈 개발 |  |  |  | 우선순위 판단 모듈
12 | 1.11 |  | 계약서 변경사항 반영 모듈 개발 |  |  |  | 변경사항 반영 모듈
13 | 1.12 |  | 선정업체 제안 처리 모듈 개발 |  |  |  | 제안 처리 모듈
14 | 1.13 |  | 계약서 우선순위 정책 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
15 | 1.14 |  | 단위 테스트 |  |  |  | 단위 테스트 결과서
16 | 1.15 |  | 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서
17 | 1.16 |  | 사용자 승인 테스트 |  |  |  | UAT 결과서
18 | 1.17 |  | 계약서 우선순위 정책 산출물 작성 |  |  |  | 최종 산출물
19 | 1.18 |  | 사용자 매뉴얼 작성 |  |  |  | 사용자 매뉴얼
20 | 1.19 |  | 운영 가이드 작성 |  |  |  | 운영 가이드
21 | 2 |  | 프로젝트 관리 시스템 구축 |  |  |  | 프로젝트 관리 시스템
22 | 2.1 |  | 추진 목표 관리 모듈 |  |  |  | 추진 목표 관리 모듈
23 | 2.2 |  | 추진 목표 요구사항 분석 |  |  |  | 요구사항 분석서
24 | 2.3 |  | 추진 목표 관리 화면 설계 |  |  |  | 화면 설계서
25 | 2.4 |  | 추진 목표 데이터 모델 설계 |  |  |  | 데이터 모델 설계서
26 | 2.5 |  | 추진 목표 등록/수정 기능 개발 |  |  |  | 추진 목표 관리 기능
27 | 2.6 |  | 추진 목표 조회 기능 개발 |  |  |  | 추진 목표 조회 기능
28 | 2.7 |  | 추진 목표 관리 모듈 단위 테스트 |  |  |  | 단위 테스트 결과서
29 | 2.8 |  | 기대 효과 관리 모듈 |  |  |  | 기대 효과 관리 모듈
30 | 2.9 |  | 기대 효과 요구사항 분석 |  |  |  | 요구사항 분석서
31 | 2.10 |  | 기대 효과 측정 지표 설계 |  |  |  | 측정 지표 설계서
32 | 2.11 |  | 기대 효과 관리 화면 설계 |  |  |  | 화면 설계서
33 | 2.12 |  | 기대 효과 등록/수정 기능 개발 |  |  |  | 기대 효과 관리 기능
34 | 2.13 |  | 기대 효과 측정 기능 개발 |  |  |  | 효과 측정 기능
35 | 2.14 |  | 기대 효과 관리 모듈 단위 테스트 |  |  |  | 단위 테스트 결과서
36 | 2.15 |  | 프로젝트 범위 관리 모듈 |  |  |  | 프로젝트 범위 관리 모듈
37 | 2.16 |  | 프로젝트 범위 요구사항 분석 |  |  |  | 요구사항 분석서
38 | 2.17 |  | 프로젝트 범위 관리 화면 설계 |  |  |  | 화면 설계서
39 | 2.18 |  | 프로젝트 범위 정의 기능 개발 |  |  |  | 범위 정의 기능
40 | 2.19 |  | 프로젝트 범위 관리 모듈 단위 테스트 |  |  |  | 단위 테스트 결과서
41 | 3 |  | 프로젝트 식별 및 정의 |  |  |  | 프로젝트 정의서
42 | 3.1 |  | 프로젝트명 정의 분석 |  |  |  | 프로젝트명 분석서
43 | 3.2 |  | 프로젝트명 정의 설계 |  |  |  | 프로젝트명 정의 설계서
44 | 3.3 |  | 프로젝트명 관리 기능 개발 |  |  |  | 프로젝트명 관리 모듈
45 | 3.4 |  | 프로젝트명 정의 기능 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
46 | 4 |  | 프로젝트 일정 관리 |  |  |  | 일정 관리 시스템
47 | 4.1 |  | 프로젝트 기간 정의 분석 |  |  |  | 기간 정의 요구사항 분석서
48 | 4.2 |  | 일정 관리 시스템 설계 |  |  |  | 일정 관리 시스템 설계서
49 | 4.3 |  | 프로젝트 기간 관리 기능 개발 |  |  |  | 기간 관리 모듈
50 | 4.4 |  | 8개월 개발기간 제약 구현 |  |  |  | 기간 제약 검증 모듈
51 | 4.5 |  | 일정 관리 기능 테스트 |  |  |  | 일정 관리 테스트 결과서
52 | 5 |  | 단계별 추진 계획 수립 |  |  |  | 단계별 추진 계획서
53 | 5.1 |  | 단계별 추진 요구사항 분석 |  |  |  | 단계별 추진 분석서
54 | 5.2 |  | 단계별 추진 체계 설계 |  |  |  | 단계별 추진 체계 설계서
55 | 5.3 |  | 단계별 계획 수립 기능 개발 |  |  |  | 계획 수립 모듈
56 | 5.4 |  | 단계별 추진 관리 기능 개발 |  |  |  | 추진 관리 모듈
57 | 5.5 |  | 단계별 추진 기능 테스트 |  |  |  | 단계별 추진 테스트 결과서
58 | 6 |  | 프로젝트 관리 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서
59 | 7 |  | 프로젝트 관리 사용자 매뉴얼 작성 |  |  |  | 사용자 매뉴얼
60 | 8 |  | 시스템개발 관리 |  |  |  | 시스템개발 관리 완료보고서
61 | 8.1 |  | 개발 상세 내용 정의 분석 |  |  |  | 요구사항 분석서
62 | 8.2 |  | 현행 시스템 분석 |  |  |  | 현행시스템 분석서
63 | 8.3 |  | 개발 범위 정의 |  |  |  | 개발범위 정의서
64 | 8.4 |  | 기능 요구사항 상세화 |  |  |  | 상세 기능요구사항서
65 | 8.5 |  | 개발 상세 내용 설계 |  |  |  | 시스템 설계서
66 | 8.6 |  | 시스템 아키텍처 설계 |  |  |  | 시스템 아키텍처 설계서
67 | 8.7 |  | 데이터베이스 설계 |  |  |  | 데이터베이스 설계서
68 | 8.8 |  | 화면 설계 |  |  |  | 화면 설계서
69 | 8.9 |  | 인터페이스 설계 |  |  |  | 인터페이스 설계서
70 | 8.10 |  | 개발 관리 기능 구현 |  |  |  | 개발 관리 시스템
71 | 8.11 |  | 개발 내용 등록 기능 개발 |  |  |  | 개발 내용 등록 모듈
72 | 8.12 |  | 개발 내용 조회 기능 개발 |  |  |  | 개발 내용 조회 모듈
73 | 8.13 |  | 개발 내용 수정 기능 개발 |  |  |  | 개발 내용 수정 모듈
74 | 8.14 |  | 개발 내용 삭제 기능 개발 |  |  |  | 개발 내용 삭제 모듈
75 | 8.15 |  | 개발 관리 기능 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
76 | 8.16 |  | 단위 테스트 |  |  |  | 단위 테스트 결과서
77 | 8.17 |  | 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서
78 | 8.18 |  | 시스템 테스트 |  |  |  | 시스템 테스트 결과서
79 | 8.19 |  | 개발 관리 시스템 배포 |  |  |  | 배포 완료 보고서
80 | 9 |  | 시스템 아키텍처 설계 |  |  |  | 시스템 아키텍처 설계서
81 | 9.1 |  | 현행 시스템 분석 |  |  |  | 현행 시스템 분석서
82 | 9.2 |  | 기존 시스템 구성 요소 분석 |  |  |  | 시스템 구성 요소 분석서
83 | 9.3 |  | 현행 아키텍처 문제점 분석 |  |  |  | 아키텍처 문제점 분석서
84 | 9.4 |  | 비대면 아키텍처 설계 |  |  |  | 비대면 아키텍처 설계서
85 | 9.5 |  | 비대면 서비스 요구사항 분석 |  |  |  | 비대면 서비스 요구사항 분석서
86 | 9.6 |  | 비대면 아키텍처 설계 |  |  |  | 비대면 아키텍처 설계서
87 | 9.7 |  | 클라우드 기반 아키텍처 설계 |  |  |  | 클라우드 아키텍처 설계서
88 | 9.8 |  | 클라우드 플랫폼 선정 |  |  |  | 클라우드 플랫폼 선정서
89 | 9.9 |  | 확장 가능한 아키텍처 설계 |  |  |  | 확장 가능 아키텍처 설계서
90 | 9.10 |  | 마이크로서비스 아키텍처 설계 |  |  |  | 마이크로서비스 아키텍처 설계서
91 | 9.11 |  | 서비스 분해 및 경계 정의 |  |  |  | 서비스 분해 설계서
92 | 9.12 |  | 서비스 간 통신 방식 설계 |  |  |  | 서비스 통신 설계서
93 | 9.13 |  | 독립 배포 구조 설계 |  |  |  | 독립 배포 구조 설계서
94 | 9.14 |  | 공통 플랫폼 설계 |  |  |  | 공통 플랫폼 설계서
95 | 9.15 |  | 공통 인프라 구성 요소 설계 |  |  |  | 공통 인프라 설계서
96 | 9.16 |  | 공통 프레임워크 설계 |  |  |  | 공통 프레임워크 설계서
97 | 9.17 |  | 프론트엔드 아키텍처 설계 |  |  |  | 프론트엔드 아키텍처 설계서
98 | 9.18 |  | 신기술 대응 구조 설계 |  |  |  | 신기술 대응 구조 설계서
99 | 9.19 |  | 유연한 프론트엔드 구조 설계 |  |  |  | 유연한 프론트엔드 구조 설계서
100 | 10 |  | H/W 목록 관리 시스템 구축 |  |  |  | H/W 목록 관리 시스템
101 | 10.1 |  | 요구사항 분석 |  |  |  | 요구사항 분석서
102 | 10.2 |  | H/W 목록 관리 기능 분석 |  |  |  | 기능 요구사항 명세서
103 | 10.3 |  | 데이터 구조 분석 |  |  |  | 데이터 요구사항 명세서
104 | 10.4 |  | 시스템 설계 |  |  |  | 시스템 설계서
105 | 10.5 |  | H/W 목록 데이터베이스 설계 |  |  |  | 데이터베이스 설계서
106 | 10.6 |  | H/W 목록 관리 화면 설계 |  |  |  | 화면 설계서
107 | 10.7 |  | H/W 목록 API 설계 |  |  |  | API 설계서
108 | 10.8 |  | 개발 |  |  |  | H/W 목록 관리 시스템
109 | 10.9 |  | H/W 목록 데이터베이스 구축 |  |  |  | H/W 목록 데이터베이스
110 | 10.10 |  | H/W 목록 등록 기능 개발 |  |  |  | H/W 목록 등록 모듈
111 | 10.11 |  | H/W 목록 조회 기능 개발 |  |  |  | H/W 목록 조회 모듈
112 | 10.12 |  | H/W 목록 수정 기능 개발 |  |  |  | H/W 목록 수정 모듈
113 | 10.13 |  | H/W 목록 삭제 기능 개발 |  |  |  | H/W 목록 삭제 모듈
114 | 10.14 |  | 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
115 | 10.15 |  | 단위 테스트 |  |  |  | 단위 테스트 결과서
116 | 10.16 |  | 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서
117 | 10.17 |  | 사용자 승인 테스트 |  |  |  | 사용자 승인 테스트 결과서
118 | 10.18 |  | 산출물 작성 |  |  |  | 프로젝트 산출물
119 | 10.19 |  | 사용자 매뉴얼 작성 |  |  |  | 사용자 매뉴얼
120 | 11 |  | 인프라 재구축 |  |  |  | 인프라 재구축 완료보고서
121 | 11.1 |  | 현행 인프라 분석 |  |  |  | 현행 인프라 분석서
122 | 11.2 |  | 비대면 아키텍처 요구사항 분석 |  |  |  | 비대면 아키텍처 요구사항 분석서
123 | 11.3 |  | 인프라 재구축 설계 |  |  |  | 인프라 재구축 설계서
124 | 11.4 |  | 인프라 재구축 구현 |  |  |  | 재구축된 인프라
125 | 11.5 |  | 인프라 재구축 테스트 |  |  |  | 인프라 테스트 결과서
126 | 12 |  | OCP기반 PaaS 플랫폼 구축 |  |  |  | OCP기반 PaaS 플랫폼
127 | 12.1 |  | OCP 플랫폼 요구사항 분석 |  |  |  | OCP 플랫폼 요구사항 분석서
128 | 12.2 |  | PaaS 플랫폼 아키텍처 설계 |  |  |  | PaaS 플랫폼 아키텍처 설계서
129 | 12.3 |  | OCP 클러스터 구축 |  |  |  | OCP 클러스터
130 | 12.4 |  | PaaS 플랫폼 구성 |  |  |  | PaaS 플랫폼
131 | 12.5 |  | OCP 플랫폼 테스트 |  |  |  | OCP 플랫폼 테스트 결과서
132 | 13 |  | RestAPI 기반 서비스 호출 구조 구축 |  |  |  | RestAPI 서비스 호출 구조
133 | 13.1 |  | RestAPI 서비스 호출 구조 분석 |  |  |  | RestAPI 서비스 호출 구조 분석서
134 | 13.2 |  | RestAPI 서비스 호출 체계 설계 |  |  |  | RestAPI 서비스 호출 체계 설계서
135 | 13.3 |  | RestAPI 게이트웨이 구축 |  |  |  | RestAPI 게이트웨이
136 | 13.4 |  | 서비스 호출 구조 구현 |  |  |  | 서비스 호출 구조
137 | 13.5 |  | RestAPI 서비스 호출 테스트 |  |  |  | RestAPI 서비스 호출 테스트 결과서
138 | 14 |  | CI/CD 파이프라인 구축 |  |  |  | CI/CD 파이프라인
139 | 14.1 |  | IQPLUS 연계 요구사항 분석 |  |  |  | IQPLUS 연계 요구사항 분석서
140 | 15 |  | 서비스 독립성 확보 |  |  |  | 서비스 격리 설계서
141 | 15.1 |  | 서비스 격리 아키텍처 분석 |  |  |  | 격리 아키텍처 분석서
142 | 15.2 |  | 서비스 격리 설계 |  |  |  | 서비스 격리 설계서
143 | 15.3 |  | 서비스 격리 구현 |  |  |  | 격리 구현 모듈
144 | 15.4 |  | 서비스 격리 테스트 |  |  |  | 격리 테스트 결과서
145 | 16 |  | 서비스 독립 개발/배포/관리 |  |  |  | 독립 배포 시스템
146 | 16.1 |  | 독립 개발 환경 분석 |  |  |  | 개발 환경 분석서
147 | 16.2 |  | 독립 배포 파이프라인 설계 |  |  |  | 배포 파이프라인 설계서
148 | 16.3 |  | 독립 배포 시스템 개발 |  |  |  | 배포 시스템
149 | 16.4 |  | 독립 관리 도구 개발 |  |  |  | 서비스 관리 도구
150 | 16.5 |  | 독립 배포/관리 테스트 |  |  |  | 배포 관리 테스트 결과서
151 | 17 |  | 서비스간 장애 전이 방지 |  |  |  | 장애 전이 방지 시스템
152 | 17.1 |  | 장애 전이 패턴 분석 |  |  |  | 장애 전이 분석서
153 | 17.2 |  | 장애 전이 방지 설계 |  |  |  | 장애 방지 설계서
154 | 17.3 |  | Circuit Breaker 구현 |  |  |  | Circuit Breaker 모듈
155 | 17.4 |  | 장애 전이 방지 테스트 |  |  |  | 장애 방지 테스트 결과서
156 | 18 |  | 오픈소스 활용 비용 절감 |  |  |  | 오픈소스 활용 가이드
157 | 18.1 |  | 오픈소스 도구 분석 |  |  |  | 오픈소스 분석서
158 | 18.2 |  | 오픈소스 적용 설계 |  |  |  | 오픈소스 적용 설계서
159 | 18.3 |  | 오픈소스 도입 및 구성 |  |  |  | 오픈소스 구성 환경
160 | 19 |  | 기술 적용 민첩성 향상 |  |  |  | 민첩한 개발 환경 구축
161 | 19.1 |  | 현행 개발 환경 분석 |  |  |  | 현행 개발 환경 분석서
162 | 19.2 |  | 기존 기술 스택 조사 |  |  |  | 기술 스택 현황 보고서
163 | 19.3 |  | 개발 프로세스 분석 |  |  |  | 개발 프로세스 분석서
164 | 19.4 |  | 민첩한 개발 환경 설계 |  |  |  | 개발 환경 설계서
165 | 19.5 |  | 마이크로서비스 아키텍처 설계 |  |  |  | 마이크로서비스 아키텍처 설계서
166 | 19.6 |  | CI/CD 파이프라인 설계 |  |  |  | CI/CD 파이프라인 설계서
167 | 19.7 |  | 컨테이너 기반 배포 환경 설계 |  |  |  | 컨테이너 배포 환경 설계서
168 | 19.8 |  | 개발 환경 구축 |  |  |  | 구축된 개발 환경
169 | 19.9 |  | 개발 도구 및 플랫폼 구축 |  |  |  | 개발 도구 환경
170 | 19.10 |  | 자동화 배포 시스템 구축 |  |  |  | 자동화 배포 시스템
171 | 19.11 |  | 모니터링 및 로깅 시스템 구축 |  |  |  | 모니터링 시스템
172 | 19.12 |  | 개발 환경 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
173 | 19.13 |  | 기술 적용 속도 테스트 |  |  |  | 기술 적용 속도 테스트 결과서
174 | 19.14 |  | 서비스 단위 배포 테스트 |  |  |  | 배포 테스트 결과서
175 | 19.15 |  | 성능 및 안정성 테스트 |  |  |  | 성능 테스트 결과서
176 | 19.16 |  | 운영 가이드 작성 |  |  |  | 운영 가이드
177 | 19.17 |  | 개발자 가이드 작성 |  |  |  | 개발자 가이드
178 | 19.18 |  | 운영자 매뉴얼 작성 |  |  |  | 운영자 매뉴얼
179 | 19.19 |  | 기술 적용 프로세스 문서화 |  |  |  | 기술 적용 프로세스 문서
180 | 20 |  | 성능 요구사항 구현 |  |  |  | 성능 요구사항 구현 완료서
181 | 20.1 |  | 거래량 증가 대응 시스템 구축 |  |  |  | 확장 가능한 시스템 구축 완료서
182 | 20.2 |  | 확장성 요구사항 분석 |  |  |  | 확장성 요구사항 분석서
183 | 20.3 |  | 시스템 확장 아키텍처 설계 |  |  |  | 시스템 확장 아키텍처 설계서
184 | 20.4 |  | 로드밸런싱 구조 설계 |  |  |  | 로드밸런싱 설계서
185 | 20.5 |  | 오토스케일링 기능 개발 |  |  |  | 오토스케일링 모듈
186 | 20.6 |  | 거래량 모니터링 시스템 개발 |  |  |  | 거래량 모니터링 시스템
187 | 20.7 |  | 확장성 성능 테스트 |  |  |  | 확장성 성능 테스트 결과서
188 | 20.8 |  | 채널 독립 서비스 성능 개선 |  |  |  | 채널 독립 서비스 성능 개선 완료서
189 | 20.9 |  | 채널 독립 서비스 현황 분석 |  |  |  | 채널 독립 서비스 현황 분석서
190 | 20.10 |  | 전진구성 아키텍처 설계 |  |  |  | 전진구성 아키텍처 설계서
191 | 20.11 |  | 호출 구간 최적화 설계 |  |  |  | 호출 구간 최적화 설계서
192 | 20.12 |  | 채널 독립 서비스 리팩토링 |  |  |  | 리팩토링된 채널 독립 서비스
193 | 20.13 |  | 서비스 호출 최적화 구현 |  |  |  | 최적화된 서비스 호출 모듈
194 | 20.14 |  | 응답 속도 성능 테스트 |  |  |  | 응답 속도 성능 테스트 결과서
195 | 20.15 |  | 성능 통합 테스트 |  |  |  | 성능 통합 테스트 완료서
196 | 20.16 |  | 성능 테스트 시나리오 작성 |  |  |  | 성능 테스트 시나리오
197 | 20.17 |  | 부하 테스트 수행 |  |  |  | 부하 테스트 결과서
198 | 20.18 |  | 성능 최적화 검증 |  |  |  | 성능 최적화 검증서
199 | 20.19 |  | 성능 요구사항 검증 완료 |  |  |  | 성능 요구사항 검증 완료서
200 | 21 |  | 비대면 조직 플랫폼화 대응 |  |  |  | 비대면 조직 플랫폼화 대응 완료
201 | 21.1 |  | 현황 분석 |  |  |  | 현황 분석서
202 | 21.2 |  | 기존 조직 운영 체계 분석 |  |  |  | 기존 조직 운영 체계 분석서
203 | 21.3 |  | 비대면 조직 운영 요구사항 분석 |  |  |  | 비대면 조직 운영 요구사항 분석서
204 | 21.4 |  | 에자일 개발문화 현황 분석 |  |  |  | 에자일 개발문화 현황 분석서
205 | 21.5 |  | 플랫폼화 체계 설계 |  |  |  | 플랫폼화 체계 설계서
206 | 21.6 |  | 비대면 조직 플랫폼 아키텍처 설계 |  |  |  | 플랫폼 아키텍처 설계서
207 | 21.7 |  | 에자일 개발문화 적용 방안 설계 |  |  |  | 에자일 개발문화 적용 방안서
208 | 21.8 |  | 조직 운영 프로세스 설계 |  |  |  | 조직 운영 프로세스 설계서
209 | 21.9 |  | 플랫폼 개발 |  |  |  | 비대면 조직 플랫폼
210 | 21.10 |  | 플랫폼 인프라 구축 |  |  |  | 플랫폼 인프라
211 | 21.11 |  | 조직 관리 기능 개발 |  |  |  | 조직 관리 기능
212 | 21.12 |  | 협업 도구 통합 개발 |  |  |  | 협업 도구 통합 모듈
213 | 21.13 |  | 에자일 개발 지원 기능 개발 |  |  |  | 에자일 개발 지원 기능
214 | 21.14 |  | 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
215 | 21.15 |  | 단위 테스트 |  |  |  | 단위 테스트 결과서
216 | 21.16 |  | 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서
217 | 21.17 |  | 사용자 수용 테스트 |  |  |  | 사용자 수용 테스트 결과서
218 | 21.18 |  | 산출물 작성 |  |  |  | 프로젝트 산출물
219 | 21.19 |  | 운영 매뉴얼 작성 |  |  |  | 운영 매뉴얼
220 | 22 |  | KB스타뱅킹 어드민 시스템 구축 |  |  |  | KB스타뱅킹 어드민 시스템
221 | 22.1 |  | 요구사항 분석 |  |  |  | 요구사항 분석서
222 | 22.2 |  | 어드민 시스템 기능 요구사항 분석 |  |  |  | 기능 요구사항 명세서
223 | 22.3 |  | 내부 직원 관리 업무 프로세스 분석 |  |  |  | 업무 프로세스 분석서
224 | 22.4 |  | 운영 지원 기능 요구사항 분석 |  |  |  | 운영 지원 기능 명세서
225 | 22.5 |  | 시스템 설계 |  |  |  | 시스템 설계서
226 | 22.6 |  | 어드민 시스템 아키텍처 설계 |  |  |  | 시스템 아키텍처 설계서
227 | 22.7 |  | 데이터베이스 설계 |  |  |  | 데이터베이스 설계서
228 | 22.8 |  | 사용자 인터페이스 설계 |  |  |  | UI/UX 설계서
229 | 22.9 |  | 보안 설계 |  |  |  | 보안 설계서
230 | 22.10 |  | 시스템 개발 |  |  |  | 어드민 시스템
231 | 22.11 |  | 사용자 관리 모듈 개발 |  |  |  | 사용자 관리 모듈
232 | 22.12 |  | 권한 관리 모듈 개발 |  |  |  | 권한 관리 모듈
233 | 22.13 |  | 운영 모니터링 모듈 개발 |  |  |  | 운영 모니터링 모듈
234 | 22.14 |  | 시스템 관리 모듈 개발 |  |  |  | 시스템 관리 모듈
235 | 22.15 |  | 시스템 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
236 | 22.16 |  | 단위 테스트 |  |  |  | 단위 테스트 결과서
237 | 22.17 |  | 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서
238 | 22.18 |  | 사용자 승인 테스트 |  |  |  | 사용자 승인 테스트 결과서
239 | 22.19 |  | 시스템 배포 및 운영 준비 |  |  |  | 운영 매뉴얼
240 | 23 |  | 팀 단위 서비스 관리 시스템 구축 |  |  |  | 팀 단위 서비스 관리 시스템
241 | 23.1 |  | 요구사항 분석 |  |  |  | 요구사항 분석서
242 | 23.2 |  | 팀 단위 서비스 관리 요구사항 분석 |  |  |  | 팀 단위 서비스 관리 요구사항 명세서
243 | 23.3 |  | 협업 관리 기능 요구사항 분석 |  |  |  | 협업 관리 기능 요구사항 명세서
244 | 23.4 |  | 서비스 간 연결 요구사항 분석 |  |  |  | 서비스 간 연결 요구사항 명세서
245 | 23.5 |  | 시스템 설계 |  |  |  | 시스템 설계서
246 | 23.6 |  | 팀 단위 서비스 관리 아키텍처 설계 |  |  |  | 팀 단위 서비스 관리 아키텍처 설계서
247 | 23.7 |  | 협업 관리 모듈 설계 |  |  |  | 협업 관리 모듈 설계서
248 | 23.8 |  | 서비스 연결 인터페이스 설계 |  |  |  | 서비스 연결 인터페이스 설계서
249 | 23.9 |  | 자원 확장성 설계 |  |  |  | 자원 확장성 설계서
250 | 23.10 |  | 개발 |  |  |  | 팀 단위 서비스 관리 시스템
251 | 23.11 |  | 팀 단위 서비스 관리 모듈 개발 |  |  |  | 팀 단위 서비스 관리 모듈
252 | 23.12 |  | 협업 관리 기능 개발 |  |  |  | 협업 관리 기능
253 | 23.13 |  | 서비스 간 연결 기능 개발 |  |  |  | 서비스 간 연결 기능
254 | 23.14 |  | 자원 확장성 기능 개발 |  |  |  | 자원 확장성 기능
255 | 23.15 |  | 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
256 | 23.16 |  | 팀 단위 서비스 관리 기능 테스트 |  |  |  | 팀 단위 서비스 관리 기능 테스트 결과서
257 | 23.17 |  | 협업 관리 기능 테스트 |  |  |  | 협업 관리 기능 테스트 결과서
258 | 23.18 |  | 서비스 연결 및 확장성 테스트 |  |  |  | 서비스 연결 및 확장성 테스트 결과서
259 | 23.19 |  | 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서
260 | 24 |  | 시스템 연계 구축 |  |  |  | 시스템 연계 완료보고서
261 | 24.1 |  | 외부 시스템 확장성 구현 |  |  |  | 확장성 설계서
262 | 24.2 |  | 계열사 연계 확장성 분석 |  |  |  | 계열사 연계 분석서
263 | 24.3 |  | 타 연계시스템 확장성 설계 |  |  |  | 연계시스템 확장성 설계서
264 | 24.4 |  | 서비스 확장성 아키텍처 개발 |  |  |  | 확장성 아키텍처 구현체
265 | 24.5 |  | 확장성 테스트 |  |  |  | 확장성 테스트 결과서
266 | 24.6 |  | 외부 시스템 연계 구현 |  |  |  | 외부 시스템 연계 완료서
267 | 24.7 |  | 코어뱅킹 연계 분석 |  |  |  | 코어뱅킹 연계 분석서
268 | 24.8 |  | 금융복합플랫폼 연계 분석 |  |  |  | 금융복합플랫폼 연계 분석서
269 | 24.9 |  | 내부API G/W 연계 설계 |  |  |  | API G/W 연계 설계서
270 | 24.10 |  | EAI 연계 설계 |  |  |  | EAI 연계 설계서
271 | 24.11 |  | API G/W 연계 개발 |  |  |  | API G/W 연계 모듈
272 | 24.12 |  | EAI 연계 개발 |  |  |  | EAI 연계 모듈
273 | 24.13 |  | 코어뱅킹 연계 테스트 |  |  |  | 코어뱅킹 연계 테스트 결과서
274 | 24.14 |  | 금융복합플랫폼 연계 테스트 |  |  |  | 금융복합플랫폼 연계 테스트 결과서
275 | 24.15 |  | 연계 표준 준수 검증 |  |  |  | 표준 준수 검증서
276 | 24.16 |  | 전행표준 준수성 분석 |  |  |  | 표준 준수성 분석서
277 | 24.17 |  | 표준 준수 테스트 |  |  |  | 표준 준수 테스트 결과서
278 | 24.18 |  | 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서
279 | 24.19 |  | 시스템 연계 통합 테스트 |  |  |  | 시스템 연계 통합 테스트 결과서
280 | 25 |  | 프레임워크 구축 |  |  |  | 프레임워크 구축 완료서
281 | 25.1 |  | KB스타뱅킹 전용 프레임워크 구축 |  |  |  | KB스타뱅킹 프레임워크
282 | 25.2 |  | KB스타뱅킹 프레임워크 요구사항 분석 |  |  |  | 요구사항 분석서
283 | 25.3 |  | KB스타뱅킹 프레임워크 아키텍처 설계 |  |  |  | 아키텍처 설계서
284 | 25.4 |  | KB스타뱅킹 프레임워크 개발 |  |  |  | 프레임워크 소스코드
285 | 25.5 |  | KB스타뱅킹 프레임워크 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
286 | 25.6 |  | KB One 프레임워크 공통기능 개발 |  |  |  | 공통기능 모듈
287 | 25.7 |  | KB One 프레임워크 공통기능 분석 |  |  |  | 공통기능 분석서
288 | 25.8 |  | KB One 프레임워크 공통기능 설계 |  |  |  | 공통기능 설계서
289 | 25.9 |  | KB One 프레임워크 공통기능 개발 |  |  |  | 공통기능 소스코드
290 | 25.10 |  | KB One 프레임워크 공통기능 테스트 |  |  |  | 공통기능 테스트 결과서
291 | 25.11 |  | PaaS 프레임워크 개발 |  |  |  | PaaS 프레임워크
292 | 25.12 |  | PaaS 프레임워크 요구사항 분석 |  |  |  | PaaS 요구사항 분석서
293 | 25.13 |  | 컨테이너 기반 PaaS 아키텍처 설계 |  |  |  | PaaS 아키텍처 설계서
294 | 25.14 |  | PaaS 프레임워크 선도 개발 |  |  |  | PaaS 프레임워크 소스코드
295 | 25.15 |  | PaaS 공통기능 개발 |  |  |  | PaaS 공통기능 모듈
296 | 25.16 |  | PaaS 프레임워크 테스트 |  |  |  | PaaS 테스트 결과서
297 | 25.17 |  | PaaS 개발 경험 문서화 |  |  |  | 개발 경험 보고서
298 | 26 |  | 개발환경 구축 |  |  |  | 개발환경 구축 완료서
299 | 26.1 |  | 표준화된 개발 환경 구축 |  |  |  | 표준 개발환경 구축서
300 | 26.2 |  | 개발환경 요구사항 분석 |  |  |  | 개발환경 요구사항 분석서
301 | 26.3 |  | 표준 개발환경 설계 |  |  |  | 표준 개발환경 설계서
302 | 26.4 |  | 개발 도구 및 프레임워크 선정 |  |  |  | 개발 도구 선정서
303 | 26.5 |  | 표준 개발환경 구축 |  |  |  | 구축된 표준 개발환경
304 | 26.6 |  | 표준 개발환경 테스트 |  |  |  | 개발환경 테스트 결과서
305 | 26.7 |  | Vue.js 기반 개발 환경 구축 |  |  |  | Vue.js 개발환경 구축서
306 | 26.8 |  | Vue.js 개발환경 요구사항 분석 |  |  |  | Vue.js 환경 요구사항 분석서
307 | 26.9 |  | Vue.js 개발환경 설계 |  |  |  | Vue.js 개발환경 설계서
308 | 26.10 |  | 로컬 개발환경 구성 |  |  |  | 로컬 개발환경
309 | 26.11 |  | Vue.js 프로젝트 템플릿 구성 |  |  |  | Vue.js 프로젝트 템플릿
310 | 26.12 |  | 개발 도구 통합 설정 |  |  |  | 통합 개발도구 설정서
311 | 26.13 |  | Vue.js 개발환경 테스트 |  |  |  | Vue.js 환경 테스트 결과서
312 | 26.14 |  | 개발환경 문서화 |  |  |  | 개발환경 가이드
313 | 26.15 |  | 개발환경 설치 가이드 작성 |  |  |  | 개발환경 설치 가이드
314 | 26.16 |  | 개발환경 사용 매뉴얼 작성 |  |  |  | 개발환경 사용 매뉴얼
315 | 26.17 |  | 개발환경 검수 및 승인 |  |  |  | 개발환경 검수 완료서
316 | 26.18 |  | 개발환경 품질 검수 |  |  |  | 품질 검수 결과서
317 | 26.19 |  | 개발환경 승인 |  |  |  | 개발환경 승인서
318 | 27 |  | 화면프레임워크 개발 |  |  |  | 화면프레임워크 시스템
319 | 27.1 |  | MCI 및 API G/W 호출 지원 기능 |  |  |  | API 호출 모듈
320 | 27.2 |  | MCI 및 API G/W 호출 요구사항 분석 |  |  |  | 요구사항 분석서
321 | 27.3 |  | API 호출 인터페이스 설계 |  |  |  | 인터페이스 설계서
322 | 27.4 |  | MCI 호출 모듈 개발 |  |  |  | MCI 호출 모듈
323 | 27.5 |  | API G/W 호출 모듈 개발 |  |  |  | API G/W 호출 모듈
324 | 27.6 |  | API 호출 통합 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
325 | 27.7 |  | 확장형 페이지 API관리 기능 |  |  |  | API 관리 시스템
326 | 27.8 |  | 확장형 페이지 API관리 요구사항 분석 |  |  |  | 요구사항 분석서
327 | 27.9 |  | API관리 및 클릭수 집계 설계 |  |  |  | 시스템 설계서
328 | 27.10 |  | API관리 모듈 개발 |  |  |  | API관리 모듈
329 | 27.11 |  | 클릭수 집계 모듈 개발 |  |  |  | 클릭수 집계 모듈
330 | 27.12 |  | 확장형 페이지 연동 개발 |  |  |  | 페이지 연동 모듈
331 | 27.13 |  | API관리 기능 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
332 | 27.14 |  | 화면프레임워크 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서
333 | 27.15 |  | 화면프레임워크 사용자 매뉴얼 작성 |  |  |  | 사용자 매뉴얼
334 | 28 |  | KB스타뱅킹 운영 어드민 시스템 구축 |  |  |  | 운영 어드민 시스템
335 | 28.1 |  | 요구사항 분석 |  |  |  | 요구사항 분석서
336 | 28.2 |  | 현행 운영 프로세스 분석 |  |  |  | 현행 운영 프로세스 분석서
337 | 28.3 |  | 어드민 시스템 기능 요구사항 정의 |  |  |  | 기능 요구사항 정의서
338 | 28.4 |  | 비기능 요구사항 정의 |  |  |  | 비기능 요구사항 정의서
339 | 28.5 |  | 시스템 설계 |  |  |  | 시스템 설계서
340 | 28.6 |  | 시스템 아키텍처 설계 |  |  |  | 시스템 아키텍처 설계서
341 | 28.7 |  | 데이터베이스 설계 |  |  |  | 데이터베이스 설계서
342 | 28.8 |  | 화면 설계 |  |  |  | 화면 설계서
343 | 28.9 |  | 인터페이스 설계 |  |  |  | 인터페이스 설계서
344 | 28.10 |  | 시스템 개발 |  |  |  | 어드민 시스템
345 | 28.11 |  | 백엔드 개발 |  |  |  | 백엔드 모듈
346 | 28.12 |  | 프론트엔드 개발 |  |  |  | 프론트엔드 모듈
347 | 28.13 |  | 데이터베이스 구축 |  |  |  | 데이터베이스
348 | 28.14 |  | 인터페이스 개발 |  |  |  | 인터페이스 모듈
349 | 28.15 |  | 시스템 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
350 | 28.16 |  | 단위 테스트 |  |  |  | 단위 테스트 결과서
351 | 28.17 |  | 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서
352 | 28.18 |  | 시스템 테스트 |  |  |  | 시스템 테스트 결과서
353 | 28.19 |  | 사용자 승인 테스트 |  |  |  | 사용자 승인 테스트 결과서
354 | 29 |  | OCP 플랫폼 기반 시스템 아키텍처 구축 |  |  |  | 시스템 아키텍처 설계서
355 | 29.1 |  | 현행 시스템 분석 |  |  |  | 현행 시스템 분석서
356 | 29.2 |  | 기존 JSP 화면 액션 분석 |  |  |  | JSP 화면 액션 분석서
357 | 29.3 |  | JAVA 업무 개발영역 분석 |  |  |  | JAVA 업무영역 분석서
358 | 29.4 |  | OCP 플랫폼 아키텍처 설계 |  |  |  | OCP 플랫폼 아키텍처 설계서
359 | 29.5 |  | 서비스별 독립성 설계 |  |  |  | 서비스 독립성 설계서
360 | 29.6 |  | PaaS 기반 설계 |  |  |  | PaaS 설계서
361 | 29.7 |  | 확장 유연성 설계 |  |  |  | 확장성 설계서
362 | 29.8 |  | OCP 플랫폼 구축 |  |  |  | OCP 플랫폼
363 | 29.9 |  | OCP 플랫폼 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
364 | 30 |  | 대용량 처리 아키텍처 설계 |  |  |  | 대용량 아키텍처 설계서
365 | 30.1 |  | 대용량 처리 요구사항 분석 |  |  |  | 대용량 처리 요구사항 분석서
366 | 30.2 |  | 시스템 사용자 증가 패턴 분석 |  |  |  | 사용자 증가 패턴 분석서
367 | 30.3 |  | 대용량 데이터 처리 요구사항 분석 |  |  |  | 대용량 데이터 처리 요구사항서
368 | 30.4 |  | 확장성 있는 아키텍처 설계 |  |  |  | 확장성 아키텍처 설계서
369 | 30.5 |  | 수평 확장 아키텍처 설계 |  |  |  | 수평 확장 설계서
370 | 30.6 |  | 수직 확장 아키텍처 설계 |  |  |  | 수직 확장 설계서
371 | 30.7 |  | 대용량 아키텍처 구현 |  |  |  | 대용량 아키텍처 시스템
372 | 30.8 |  | 대용량 처리 성능 테스트 |  |  |  | 성능 테스트 결과서
373 | 30.9 |  | 확장성 테스트 |  |  |  | 확장성 테스트 결과서
374 | 31 |  | 모니터링 시스템 구축 |  |  |  | 모니터링 시스템 구축 완료서
375 | 31.1 |  | OCP 클러스터 모니터링 시스템 |  |  |  | 클러스터 모니터링 시스템
376 | 31.2 |  | Prometheus 모니터링 요구사항 분석 |  |  |  | 모니터링 요구사항 분석서
377 | 31.3 |  | 클러스터 모니터링 아키텍처 설계 |  |  |  | 모니터링 아키텍처 설계서
378 | 31.4 |  | Prometheus 설치 및 구성 |  |  |  | Prometheus 구성 완료
379 | 31.5 |  | 노드 리소스 모니터링 개발 |  |  |  | 노드 모니터링 대시보드
380 | 31.6 |  | 컨테이너 성능 모니터링 개발 |  |  |  | 컨테이너 모니터링 대시보드
381 | 31.7 |  | 클러스터 모니터링 테스트 |  |  |  | 모니터링 테스트 결과서
382 | 31.8 |  | MSA 거래 추적 시스템 |  |  |  | MSA 거래 추적 시스템
383 | 31.9 |  | Service Mesh 거래 추적 요구사항 분석 |  |  |  | 거래 추적 요구사항 분석서
384 | 31.10 |  | Istio Service Mesh 설계 |  |  |  | Service Mesh 설계서
385 | 31.11 |  | Istio 설치 및 구성 |  |  |  | Istio 구성 완료
386 | 31.12 |  | Kiali 트래픽 시각화 개발 |  |  |  | Kiali 대시보드
387 | 31.13 |  | Jaeger 분산 추적 개발 |  |  |  | Jaeger 추적 시스템
388 | 31.14 |  | MSA 거래 추적 테스트 |  |  |  | 거래 추적 테스트 결과서
389 | 31.15 |  | 통합 로그 관리 시스템 |  |  |  | 통합 로그 관리 시스템
390 | 31.16 |  | 로그 관리 요구사항 분석 |  |  |  | 로그 관리 요구사항 분석서
391 | 31.17 |  | ELK Stack 아키텍처 설계 |  |  |  | ELK Stack 설계서
392 | 31.18 |  | Kafka 로그 수집 시스템 구축 |  |  |  | Kafka 로그 수집 시스템
393 | 31.19 |  | Elasticsearch 로그 저장소 구축 |  |  |  | Elasticsearch 클러스터
394 | 32 |  | 스타루트 엔진 및 어드민 개발 |  |  |  | 스타루트 엔진 및 어드민 시스템
395 | 32.1 |  | 요구사항 분석 |  |  |  | 요구사항 분석서
396 | 32.2 |  | 스타루트 엔진 요구사항 분석 |  |  |  | 스타루트 엔진 요구사항 명세서
397 | 32.3 |  | 어드민 기능 요구사항 분석 |  |  |  | 어드민 요구사항 명세서
398 | 32.4 |  | 시스템 설계 |  |  |  | 시스템 설계서
399 | 32.5 |  | 스타루트 엔진 아키텍처 설계 |  |  |  | 엔진 아키텍처 설계서
400 | 32.6 |  | API 호출 인터페이스 설계 |  |  |  | API 인터페이스 설계서
401 | 32.7 |  | 어드민 화면 설계 |  |  |  | 어드민 화면 설계서
402 | 32.8 |  | 데이터베이스 설계 |  |  |  | 데이터베이스 설계서
403 | 32.9 |  | 개발 |  |  |  | 개발 완료된 시스템
404 | 32.10 |  | 스타루트 엔진 개발 |  |  |  | 스타루트 엔진 모듈
405 | 32.11 |  | API 호출 기능 개발 |  |  |  | API 호출 모듈
406 | 32.12 |  | 어드민 기능 개발 |  |  |  | 어드민 시스템
407 | 32.13 |  | 데이터베이스 구축 |  |  |  | 데이터베이스
408 | 32.14 |  | 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
409 | 32.15 |  | 단위 테스트 |  |  |  | 단위 테스트 결과서
410 | 32.16 |  | 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서
411 | 32.17 |  | 시스템 테스트 |  |  |  | 시스템 테스트 결과서
412 | 32.18 |  | 산출물 작성 |  |  |  | 프로젝트 산출물
413 | 32.19 |  | 사용자 매뉴얼 작성 |  |  |  | 사용자 매뉴얼
414 | 33 |  | 형상/변경 관리 시스템 구축 |  |  |  | 형상/변경 관리 시스템
415 | 33.1 |  | CI/CD 파이프라인 구축 |  |  |  | CI/CD 파이프라인
416 | 33.2 |  | CI/CD 파이프라인 요구사항 분석 |  |  |  | 요구사항 분석서
417 | 33.3 |  | CI/CD 파이프라인 설계 |  |  |  | 파이프라인 설계서
418 | 33.4 |  | 빌드 자동화 개발 |  |  |  | 빌드 스크립트
419 | 33.5 |  | 배포 자동화 개발 |  |  |  | 배포 스크립트
420 | 33.6 |  | CI/CD 파이프라인 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
421 | 33.7 |  | CI/CD 파이프라인 운영 매뉴얼 작성 |  |  |  | 운영 매뉴얼
422 | 33.8 |  | CBT 환경 구축 |  |  |  | CBT 환경
423 | 33.9 |  | CBT 환경 요구사항 분석 |  |  |  | 요구사항 분석서
424 | 33.10 |  | 다크배포 파이프라인 설계 |  |  |  | 다크배포 설계서
425 | 33.11 |  | CBT 환경 인프라 구축 |  |  |  | CBT 인프라
426 | 33.12 |  | 다크배포 파이프라인 개발 |  |  |  | 다크배포 파이프라인
427 | 33.13 |  | CBT 환경 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
428 | 33.14 |  | CBT 환경 운영 가이드 작성 |  |  |  | 운영 가이드
429 | 34 |  | Kafka 시스템 구축 |  |  |  | Kafka 시스템 구축 완료서
430 | 34.1 |  | Kafka 시스템 분석 |  |  |  | Kafka 시스템 분석서
431 | 34.2 |  | KRaft Controller 요구사항 분석 |  |  |  | KRaft Controller 분석서
432 | 34.3 |  | 클러스터 분리 구성 요구사항 분석 |  |  |  | 클러스터 분리 구성 분석서
433 | 34.4 |  | 메시징 시스템 요구사항 분석 |  |  |  | 메시징 시스템 분석서
434 | 34.5 |  | Kafka 시스템 설계 |  |  |  | Kafka 시스템 설계서
435 | 34.6 |  | KRaft Controller 아키텍처 설계 |  |  |  | KRaft Controller 설계서
436 | 34.7 |  | Broker 분리 구성 설계 |  |  |  | Broker 분리 구성 설계서
437 | 34.8 |  | 클러스터 안정성 설계 |  |  |  | 클러스터 안정성 설계서
438 | 34.9 |  | 로그 적재 시스템 설계 |  |  |  | 로그 적재 시스템 설계서
439 | 34.10 |  | Kafka 시스템 구현 |  |  |  | Kafka 시스템 구현 완료서
440 | 34.11 |  | KRaft Controller 구축 |  |  |  | KRaft Controller 구축 완료서
441 | 34.12 |  | Broker 클러스터 구축 |  |  |  | Broker 클러스터 구축 완료서
442 | 34.13 |  | 메시징 시스템 구현 |  |  |  | 메시징 시스템 구현 완료서
443 | 34.14 |  | 로그 적재 시스템 구현 |  |  |  | 로그 적재 시스템 구현 완료서
444 | 34.15 |  | Kafka 시스템 테스트 |  |  |  | Kafka 시스템 테스트 결과서
445 | 34.16 |  | 클러스터 안정성 테스트 |  |  |  | 클러스터 안정성 테스트 결과서
446 | 34.17 |  | 메시징 시스템 기능 테스트 |  |  |  | 메시징 시스템 테스트 결과서
447 | 34.18 |  | 로그 적재 성능 테스트 |  |  |  | 로그 적재 성능 테스트 결과서
448 | 34.19 |  | 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서
449 | 35 |  | 단방향 DB동기화 |  |  |  | 단방향 DB동기화 시스템
450 | 35.1 |  | 요구사항 분석 |  |  |  | 요구사항 분석서
451 | 35.2 |  | DB동기화 요구사항 분석 |  |  |  | DB동기화 요구사항 명세서
452 | 35.3 |  | CDC/Kafka 기술 검토 |  |  |  | 기술 검토 보고서
453 | 35.4 |  | 시스템 설계 |  |  |  | 시스템 설계서
454 | 35.5 |  | DB동기화 아키텍처 설계 |  |  |  | 아키텍처 설계서
455 | 35.6 |  | CDC 구성 설계 |  |  |  | CDC 설계서
456 | 35.7 |  | Kafka 메시징 큐 설계 |  |  |  | Kafka 설계서
457 | 35.8 |  | 데이터 동기화 프로세스 설계 |  |  |  | 동기화 프로세스 설계서
458 | 35.9 |  | 개발 |  |  |  | 단방향 DB동기화 시스템
459 | 35.10 |  | CDC 구성 개발 |  |  |  | CDC 구성 모듈
460 | 35.11 |  | Kafka 메시징 큐 구현 |  |  |  | Kafka 메시징 모듈
461 | 35.12 |  | 데이터 동기화 로직 개발 |  |  |  | 동기화 처리 모듈
462 | 35.13 |  | 모니터링 기능 개발 |  |  |  | 모니터링 모듈
463 | 35.14 |  | 테스트 |  |  |  | 테스트 결과서
464 | 35.15 |  | 단위 테스트 |  |  |  | 단위 테스트 결과서
465 | 35.16 |  | 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서
466 | 35.17 |  | 성능 테스트 |  |  |  | 성능 테스트 결과서
467 | 35.18 |  | 산출물 작성 |  |  |  | 프로젝트 산출물
468 | 35.19 |  | 운영 매뉴얼 작성 |  |  |  | 운영 매뉴얼
469 | 36 |  | 서버 및 클러스터 백업 시스템 구축 |  |  |  | 백업 시스템 구축 완료
470 | 36.1 |  | 백업 요구사항 분석 |  |  |  | 백업 요구사항 분석서
471 | 36.2 |  | 환경별 백업 대상 서버 분석 |  |  |  | 백업 대상 서버 목록
472 | 36.3 |  | 백업 정책 및 주기 정의 |  |  |  | 백업 정책 정의서
473 | 36.4 |  | 백업 시스템 설계 |  |  |  | 백업 시스템 설계서
474 | 36.5 |  | Bastion 서버 백업 설계 |  |  |  | Bastion 백업 설계서
475 | 36.6 |  | EFK 서버 백업 설계 |  |  |  | EFK 백업 설계서
476 | 36.7 |  | Kafka 서버 백업 설계 |  |  |  | Kafka 백업 설계서
477 | 36.8 |  | 클러스터 etcd 백업 설계 |  |  |  | etcd 백업 설계서
478 | 36.9 |  | 백업 스크립트 개발 |  |  |  | 백업 스크립트
479 | 36.10 |  | 개발환경 백업 스크립트 개발 |  |  |  | 개발환경 백업 스크립트
480 | 36.11 |  | 스테이징환경 백업 스크립트 개발 |  |  |  | 스테이징환경 백업 스크립트
481 | 36.12 |  | 운영환경 백업 스크립트 개발 |  |  |  | 운영환경 백업 스크립트
482 | 36.13 |  | 백업 시스템 테스트 |  |  |  | 백업 테스트 결과서
483 | 36.14 |  | 백업 기능 테스트 |  |  |  | 백업 기능 테스트 결과서
484 | 36.15 |  | 복구 기능 테스트 |  |  |  | 복구 기능 테스트 결과서
485 | 36.16 |  | 백업 운영 매뉴얼 작성 |  |  |  | 백업 운영 매뉴얼
486 | 36.17 |  | 백업 절차서 작성 |  |  |  | 백업 절차서
487 | 36.18 |  | 복구 절차서 작성 |  |  |  | 복구 절차서
488 | 36.19 |  | 백업 시스템 배포 |  |  |  | 백업 시스템 배포 완료

## GUIDE
[업로드 가이드]
1.완료된 Task는 수정하지 마십시오.
2.레벨,WBS명,@@T-Level@@,산출물은 필수항목입니다.
3.레벨과 @@T-Level@@ 값은 동일하게 입력하셔야합니다.