## WBS
NO | 레벨 | ID | WBS명 | 시작예정일 | 종료예정일 | 작업자 | 산출물 | 실제시작일 | 실제종료일 | 품질프로젝트번호 | 작업상태
1 | 1 |  | OCP 플랫폼 구축 |  |  |  | OCP 플랫폼 구축 완료서
2 | 1.1 |  | OCP 플랫폼 요구사항 분석 |  |  |  | OCP 플랫폼 요구사항 분석서
3 | 1.2 |  | 서비스별 독립성 아키텍쳐 설계 |  |  |  | 서비스 독립성 아키텍쳐 설계서
4 | 1.3 |  | PaaS 기반 시스템 설계 |  |  |  | PaaS 시스템 설계서
5 | 1.4 |  | JSP 화면 PaaS 전환 개발 |  |  |  | JSP 화면 PaaS 전환 결과물
6 | 1.5 |  | JAVA 업무영역 PaaS 전환 개발 |  |  |  | JAVA 업무영역 PaaS 전환 결과물
7 | 1.6 |  | OCP 플랫폼 통합 테스트 |  |  |  | OCP 플랫폼 통합 테스트 결과서
8 | 2 |  | 대용량 아키텍쳐 설계 |  |  |  | 대용량 아키텍쳐 설계 완료서
9 | 2.1 |  | 대용량 처리 요구사항 분석 |  |  |  | 대용량 처리 요구사항 분석서
10 | 2.2 |  | 확장성 아키텍쳐 설계 |  |  |  | 확장성 아키텍쳐 설계서
11 | 2.3 |  | 대용량 데이터 처리 모듈 개발 |  |  |  | 대용량 데이터 처리 모듈
12 | 2.4 |  | 시스템 확장성 구현 |  |  |  | 시스템 확장성 구현 결과물
13 | 2.5 |  | 대용량 처리 성능 테스트 |  |  |  | 대용량 처리 성능 테스트 결과서
14 | 2.6 |  | 확장성 검증 테스트 |  |  |  | 확장성 검증 테스트 결과서
15 | 3 |  | 시스템 모니터링
16 | 3.1 |  | 클러스터 모니터링 분석 |  |  |  | 클러스터 모니터링 요구사항 분석서
17 | 3.2 |  | Prometheus 모니터링 설계 |  |  |  | Prometheus 모니터링 설계서
18 | 3.3 |  | Prometheus 설치 및 구성 |  |  |  | Prometheus 설치 가이드
19 | 3.4 |  | 클러스터 상태 모니터링 개발 |  |  |  | 클러스터 상태 모니터링 대시보드
20 | 3.5 |  | 노드 리소스 모니터링 개발 |  |  |  | 노드 리소스 모니터링 대시보드
21 | 3.6 |  | 클러스터 모니터링 테스트 |  |  |  | 클러스터 모니터링 테스트 결과서
22 | 4 |  | 실시간 MSA 거래 추적
23 | 4.1 |  | Service Mesh 요구사항 분석 |  |  |  | Service Mesh 요구사항 분석서
24 | 4.2 |  | Istio 아키텍처 설계 |  |  |  | Istio 아키텍처 설계서
25 | 4.3 |  | Istio 설치 및 구성 |  |  |  | Istio 설치 가이드
26 | 4.4 |  | Kiali 트래픽 모니터링 개발 |  |  |  | Kiali 트래픽 모니터링 대시보드
27 | 4.5 |  | Jaeger 분산 추적 개발 |  |  |  | Jaeger 분산 추적 시스템
28 | 4.6 |  | 성능 모니터링 시각화 개발 |  |  |  | 성능 모니터링 시각화 대시보드
29 | 4.7 |  | MSA 거래 추적 테스트 |  |  |  | MSA 거래 추적 테스트 결과서
30 | 5 |  | 외부 시스템 연계 |  |  |  | 외부 시스템 연계 완료
31 | 5.1 |  | 연계 요구사항 분석 |  |  |  | 연계 요구사항 분석서
32 | 5.2 |  | 코어뱅킹 연계 요구사항 분석 |  |  |  | 코어뱅킹 연계 요구사항 명세서
33 | 5.3 |  | 금융복합플랫폼 연계 요구사항 분석 |  |  |  | 금융복합플랫폼 연계 요구사항 명세서
34 | 5.4 |  | 연계 아키텍처 설계 |  |  |  | 연계 아키텍처 설계서
35 | 5.5 |  | API 게이트웨이 연계 설계 |  |  |  | API 게이트웨이 연계 설계서
36 | 5.6 |  | EAI 연계 설계 |  |  |  | EAI 연계 설계서
37 | 5.7 |  | 인터페이스 명세 설계 |  |  |  | 인터페이스 명세서
38 | 5.8 |  | 연계 모듈 개발 |  |  |  | 연계 모듈
39 | 5.9 |  | 내부 API G/W 연계 모듈 개발 |  |  |  | API G/W 연계 모듈
40 | 5.10 |  | EAI 연계 모듈 개발 |  |  |  | EAI 연계 모듈
41 | 5.11 |  | 연계 데이터 변환 로직 개발 |  |  |  | 데이터 변환 모듈
42 | 5.12 |  | 연계 테스트 |  |  |  | 연계 테스트 결과서
43 | 5.13 |  | 단위 테스트 |  |  |  | 단위 테스트 결과서
44 | 5.14 |  | 통합 테스트 |  |  |  | 통합 테스트 결과서
45 | 5.15 |  | 시스템 테스트 |  |  |  | 시스템 테스트 결과서
46 | 5.16 |  | 연계 산출물 작성 |  |  |  | 연계 관련 산출물
47 | 5.17 |  | 연계 운영 매뉴얼 작성 |  |  |  | 연계 운영 매뉴얼
48 | 5.18 |  | 연계 장애 대응 가이드 작성 |  |  |  | 연계 장애 대응 가이드

## GUIDE
[업로드 가이드]
1.완료된 Task는 수정하지 마십시오.
2.레벨,WBS명,@@T-Level@@,산출물은 필수항목입니다.
3.레벨과 @@T-Level@@ 값은 동일하게 입력하셔야합니다.